## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nová Dědina u Uničova
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 |  | 0 | xx.xx.xxxx
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 210 |  | 0 | xx.xx.xxxx
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 1 |  | 0
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 211 |  | 0 | xx.xx.xxxx
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 77 |  | 0 | xx.xx.xxxx
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 18 |  | 0 | xx.xx.xxxx
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 12 |  | 0
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 211 |  | 0 | xx.xx.xxxx
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 211 |  | 0 | xx.xx.xxxx
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2019-03-31
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 211 |  | 0 | xx.xx.xxxx
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 18 |  | 0
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 |  | 0
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 207 |  | 0 | 30.06.2020
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  | 0 | do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.6. | Mapové dílo | ha | 211 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 15 |  | 0 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
V Olomouci dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. |  | Jméno, příjmení
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
pozn.: Vzhledem k probíhající KoPÚ v k.ú. Dolní Sukolom a k.ú. Uničov bude obvod mezi k.ú. Nová Dědina u Uničova a k.ú. Dolní Sukolom v délce 0,65 km a obvod mezi k.ú. Nová Dědina u Uničova a k.ú. Uničov v délce 2,3 km zaměřen firmou,která se k zjišťování průběhu hranic v rámci daných KoPÚ dostane dříve.