č. smlouvy objednatele: 01/2017

č. smlouvy   zhotovitele: S18-015-0038

# Dodatek č. 1

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

# ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Polní cesta C 9 kategorie P4,0/30 u obce  Miřetice”, uzavřené mezi smluvními stranami

# I.Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. M. Praha

Pobočka Benešov

zastoupený:               	                                        Ing. Ondřejem  Tůmou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Onřej  Tůma, vedoucí Pobočky Benešov

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hruška, odborný rada

Tel.:	+420 606781084, +420 725100926

E-mail:	o.tuma@spucr.cz, f.hruska@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                       SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:                                       SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod  Dopravní stavby JIH

zastoupený:                                           vedoucím odštěpného závodu

ve věcech smluvních:                           , na základě plné moci

Sídlo:                                                    Pražská 495, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa:                           P.O.BOX 38, 390 02 Tábor

(platí zároveň jako fakturační adresa)

tel./fax:                                                 381 256 025/381 258 672

e-mail:                                                  office-tabor@swietelsky.cz

ID DS:                                                   amx5p38

V technických záležitostech je oprávněn jednat:     stavbyvedoucí

Tel./fax:                                                                   724 278 371/381 258 672

E-mail:                                                                     m.volf@swietelsky.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:	          48035599

DIČ:	          CZ48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,  vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)

II.  Předmět dodatku

- článek  V. Doba plnění se mění takto:

- Termín předání a převzetí staveniště: 16. 8. 2017.  (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- Termín zahájení stavebních prací: 21. 8. 2017

- Termín dokončení stavebních prací: 22.11.2017

- Termín předání a převzetí díla: 22.11.2017

Odůvodnění dodatku:

Dodatek smlouvy byl vynucen pozdržením zadávacího řízení a nutnou změnou termínů předání staveniště a zahájení prací.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Benešově dne:  ……………..                                           V…………….dne………………..

……………………………………….                          …………………………………….

Ing. Ondřej  Tůma

vedoucí Pobočky Benešov                                     Ředitel oblasti Tábor