DODATEK   č. 1   SMLOUVY  O  DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu |
| V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat: | X X X X X X X X X X |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | X X X X X X X X X X |
| Adresa: | X X X X X X X X X X |
| Telefon: | X X X X X X X X X X |
| E-mail : | X X X X X X X X X X |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | X X X X X X X X X X |
| Číslo účtu: | X X X X X X X X X X |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | X X X X X X X X X X |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | X X X X X X X X X X |
| Telefon: | X X X X X X X X X X |
| E-mail : | X X X X X X X X X X |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | X X X X X X X X X X |
| Číslo účtu: | X X X X X X X X X X |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | X X X X X X X X X X |

(dále jen „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 9. 9. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Doubravy (dále jen „smlouva“).

2.	Zhotovitel navrhl přípisem ze dne 8. 9. 2017 změnu termínu ukončení přípravných prací v dílčích částech 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. ze dne 15. 7. 2017 na den 15. 10. 2017 a 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  ze dne 15. 9. 2017 na den 15. 11. 2017, dále změnu termínu ukončení návrhových prací v dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně podbodů 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3.) ze dne 15. 4. 2018 na den 15. 6. 2018 a konečně změnu termínu ukončení návrhových prací v dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona ze dne 15. 3. 2019 na den 15. 5. 2019. Svou žádost odůvodnil prodlením katastrálního úřadu při zápisu geometrických plánů obvodu KoPÚ do katastru nemovitostí a dále značným počtem nevyřešených případů nesouladů mezi souborem geodetických a popisných informací.

- V průběhu prací na dílčí části 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole vznikla potřeba snížení počtu měrných jednotek v rámci uzavřené smlouvy dle skutečného rozsahu.

- S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě termínů předání a počtu měrných jednotek shora uvedených dílčích části díla. Uvedené úpravy smlouvy nemají vliv na další termíny a počty měrných jednotek uvedených ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:

3.1.1. Doplnění  stávajícího bodového pole

12 MJ x 1 000 Kč = 12 000 Kč

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

termín ukončení : 15. 10. 2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

termín ukončení : 15. 11. 2017

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně podbodů 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3.)

termín ukončení : 15. 06. 2018

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona termín ukončení : 15. 05. 2019.

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 2 026 500 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 2 193 500 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 488 000 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 1 320 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 6 028 000 Kč |
| DPH 21% | 1 265 880 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 7 293 880 Kč |

Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 9. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

2.	Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

| Ve Zlíně dne 14. 7. 2017 | Ve Zlíně dne 14. 7. 2017 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | GEOREAL, spol. s r.o. Ing. Karel Vondráček jednatel |
| Příloha: 1. Položkový výkaz činností |