## List1
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Količín | [7 empty] | Příloha č. 3
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena bez DPH připadající na ŘSD (20 %) | Cena bez DPH připadající na SPÚ (80 %) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  | 20% | 80%
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 36 |  |  |  |  | xx měsíců
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 361 |  |  |  |  | xx měsíců
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 15
3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 117 |  |  |  |  | xx měsíců
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona | 100 bm | 6 |  |  |  |  | xx měsíců
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 376 |  |  |  |  | xx měsíců
| Studie odtokových poměrů | ha | 0
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 376 |  |  |  |  | xx měsíců
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | [7 empty] | 20 měsíců
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 375 |  |  |  |  | xx měsíců
3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 45
3.5.1.b) | Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 90
3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 28
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 375 |  |  |  |  | 36 měsíců
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 |  |  |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 376 |  |  |  |  | do 6 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 |  |  |  |  | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  | Celkem | Podíl ŘSD | Podíl SPÚ
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
V ……………... dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Jméno, příjmení |  | Jméno, příjmení
Závazné termíny plnění dílčích částí díla budou stanoveny dodavatelem při respektování níže uvedených podmínek stanovených v zadávací dokumentaci - viz body:
3.2.3. Dodavatel je povinen stanovit termíny dokončení dílčí části 3.4.2. Podrobné měření polohopisu a termín dokončení dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu tak, aby nejméně o 4 měsíce předcházely termínům dokončení dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ … 3.2.4. Dodavatel je povinen stanovit termín dokončení dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ … tak, aby nejméně o 2 měsíce předcházel termínu dokončení dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 3.2.5. Dodavatel je povinen stanovit termín dokončení dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků nejpozději do 18 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo. Dodavatel je povinen stanovit termín dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků nejpozději do 36 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo.
Termíny dodavatel stanoví formou uvedení počtu měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo. Ve smlouvě o dílo, která bude uzavřena na základě tohoto výběrového řízení, budou počty měsíců nahrazeny odpovídajícím konkrétním datem 15. dne v daném měsíci.
Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.