- Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 33/2016-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžená pod původním názvem „ Polní cesty HPC 2.1, VPC 2.5 a VPC 2.3 v k.ú. Malý Malahov“ (dále jen stavba), uzavřené mezi:

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Pobočka Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

IČO: 1312774

DIČ: není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

Divize 3 – Plzeňské komunikace, Presslova 13, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, Vilémem Řáhou, jednateli společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jiří Doubrava – vedoucí výroby Divize Plzeň	   bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

II.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl.IV. „Doba plnění“ smlouvy SoD č. 33/2016-504202 ze dne 20.07.2016, vyvolaná odůvodněnou žádostí zhotovitele č.j. SPU 485475/2017 ze dne 17.10.2017 o prodloužení doby plnění díla z důvodu expedování dřevin (stromů) požadovaných projektovou dokumentací ze školky dřevin až na přelomu října a listopadu.  Na základě této žádosti se smluvní strany dohodly o posunutí termínu dokončení stavebních prací z původního termínu 20.10.2017 na 20.11.2017 a zároveň na posunutí termínu protokolárního předání a převzetí  díla  z původního termínu 31.10.2017 na 30.11.2017.

- Dodatkem č. 1 k SoD č. 33/2016-504202 se nahrazuje původní ustanovení Čl. IV. „Doba plnění“, odst. 1 a 6  a mění takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.11.2017.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací: 20.11.2017

d. Termín předání a převzetí díla: 30.11.2017 (protokolární předání a převzetí dokončeného

díla)

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.       Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 19.10.2017				V Teplicích dne 19.10.2017

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………					……………………………………………

Ing. Jan Kaiser						Ing. Pavel Procházka	       Vilém Řáha

vedoucí Pobočky Domažlice					jednatelé společnosti

Státní pozemkový úřad					Vodohospodářské stavby,

společnost s ručením omezeným