DODATEK č. 404-2016-504204/1

č.j. SPU 460557/2017

ke smlouvě o dílo č. 404-2016-504204 ze dne 11.4.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kočov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V a Ing. Helena Krausová

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V

Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, Mgr. Barborou Salátová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

##### Číslo účtu:

IČ/DIČ: 29099323/CZ29099323

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. Předmět dodatku

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 19.9.2017 č.j. SPU 435763/2017 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 3.1.4. Rozbor současného stavu a 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části  3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení a 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo se mění takto:

| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 237 | 198 |
| 3.1.4. Rozbor současného stavu | ha | 645 | 632 |
| 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 645 | 632 |
| 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení | ha | 645 | 632 |
| 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 645 | 632 |
| 3.3. Mapové dílo | ha | 645 | 632 |

Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:

| Dílčí část | Původní cena v Kč bez DPH | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 3.1.3. | 237 000,00 | 198 000,00 |
| 3.1.4. | 129 000,00 | 126 400,00 |
| 3.1.5. | 258 000,00 | 252 800,00 |
| 3.2.1. | 451 500,00 | 442 400,00 |
| 3.2.2. | 516 000,00 | 505 600,00 |
| 3.3. | 258 000,00 | 252 800,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha č.1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Kočov takto:

|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 1 074 000,00 | 1 027 200,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 1 059 500,00 | 1 040 000,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 258 000,00 | 252 800,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Celková Cena bez DPH | 2 481 500,00 | 2 410 000,00 |
| DPH v Kč | 521 115,00 | 506 100,00 |
| Celková Cena s DPH v Kč | 3 002 615,00 | 2 916 100,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Příloha č.1- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Kočov

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 33 | 1000 | 33 000 | 31.10.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty | ha | 645 | 600 | 387 000 | 31.3.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | 1000 | 0 |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 198 | 1000 | 198 000 | 30.6.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 1000 | 0 | 30.6.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 30 | 1000 | 30 000 | 30.4.2019 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 632 | 200 | 126 400 | 30.6.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 632 | 400 | 252 800 | 31.10.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 066 200 | 30.04.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 632 | 700 | 442 400 | 30.6.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | 500 | 15 000 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50 | 500 | 25 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 632 | 800 | 505 600 | 30.4.2019 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | 10 500 | 42 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 040 000 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 632 | 400 | 252 800 | do 3 měsíců od nabytí PM 1. R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 252 800 |  |
| 3.4 | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb. | 100 bm | 300 | 300 | 90 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 90 000 |  |

- 3. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro každého zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

V Plzni dne				        			 V Plzni dne

Z a  o b j e d n a t e l e:                                           Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….                       ………………………………………

Ing. Jiří Papež                                                          Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                  jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………

Ing. Helena Krausová