|  | Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 - SOD č. obj. 1/2012, č. zhotov. - KoPÚ Krásné Loučky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ucelená část, fakturační celek |  | MJ |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 1. | Přípravné práce - ucelená část č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu |  | ha |  | 644 | 200 |  | 128 800 | 2013/01 |
| 1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění |  | ha |  | 644 | 450 |  | 289 800 | 2013/03 |
| 1.3. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace |  | 100bm |  | 227 | 800 |  | 181 600 | 2013/07 |
| 1.4. | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace |  | 100bm |  | 35 | 800 |  | 28 000 | 2013/09 |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků |  | ha |  | 644 | 300 |  | 193 200 | 2014/03 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 821 400 |  |
| 2. | Návrhové práce - ucelená část č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a projednání a odsouhlasení v RDK) | ks 1) |  |  | 1 | 128 800 |  | 128 800 | 2014/11 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha |  |  | 40 | 900 |  | 36 000 | 2014/08 |
| 2.3. | Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ks 1) |  |  | 1 | 161 000 |  | 161 000 | 2014/11 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, zpracování dokumentace k vystavení návrhu | ha |  |  | 644 | 350 |  | 225 400 | 2015/07 |
| 2.5. | Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu | pare |  |  | 3 | 5 000 |  | 15 000 | 2016/04 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 566 200 |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky | 100bm |  | 400 |  |  | 650 | 260 000 | 31.10.2017 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha |  | 644 |  |  | 200 | 128 800 | do 2 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 388 800 |  |

| Rekapitulace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 821 400 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 566 200 |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 388 800 |  |
| Celková cena bez DPH (Kč) |  |  |  | 1 776 400 |  |
| DPH |  |  |  | 355 280 |  |
| Celková cena díla včetně DPH (Kč) |  |  |  | 2 131 680 |  |

1) 	Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Bruntále dne 2.10.2017	V   Opavě dne 2.10.2017

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………………                                ……………………..…………….

Ing. Pavel Zouhar	 Ing. Ivo Čevora

vedoucí pobočky Bruntál   	 majitel