DODATEK č. 7

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015

na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

fakturační adresa: 				Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

130 00 Praha - Žižkov

zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

tel.:	+420 727 957 163

e-mail:	jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS:		z49per3

v technických záležitostech oprávněni jednat:     Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav

Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky

Sídlo pobočky:                                                      Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.                                                                       +420 727 956 365

E-mail:                                                                 breclav.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:                                                                        01312774

DIČ:                                                                     není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.

sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč

zastoupený:	jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel

Tel. / Fax:

E-mail:

ID DS:	2r63dp8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	 63470985

DIČ:	 CZ 63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19 972

dále jen „zhotovitel“.

I.

Smluvní strany se dohodly z ohledem na předchozí posun termínu u FC 3.1.6. ( pro náročnost individuálního vyhledávání podkladů evidence KN a náročného procesu zapisování geometrických plánů o 7 měsíců)  na změně termínu plnění u FC 3.2.1.- 3.2.1.4. a 3.2.2. , aby byla zajištěna časová návaznost prací, následovně:

FC 3.2.1.  - Vypracování plánu společných zařízení  - termín plnění do 30.6.2018 (původně 30.11.2017)

FC 3.2.1.1., FC 3.2.1.2., FC 3.2.1.3 a FC 3.2.1.4. (IGP, výškopis, profily)

- termín plnění do 30.6.2018 (původně 30.11.2017)

FC 3.2.2.  -  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení

- termín plnění do 30.4.2019 (původně 31.08.2018)

Podrobně jsou změny uvedeny v příloze k tomuto dodatku ( v soupisu činností ).

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne: 30.10.2017

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele:

……………………………                                    .....................………………………………

Ing. Jan Ševčík                                                       Ing. Aleš Tůma, jednatel

ředitel Krajského pozemkového                            Ing. Libor Sedláček, jednatel

úřadu pro JmK

Příloha k dodatku č. 7: tabulka soupis činností