Evidenční číslo objednatele:	1/2009

Evidenční číslo zhotovitele:	……………

D O D A T E K   Č. 3/2011

ke smlouvě o dílo č. 1/2009

uzavřený dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l : 	Česká republika - Ministerstvo zemědělství,

Pozemkový úřad Opava

adresa:		Horní nám. 2, 746 01  Opava

oprávněn jednat:

- ve smluvních záležitostech:  		Ing. Aleš Uvíra, ředitel

- v technických záležitostech:  	Ing. Lukáš Pracný

bankovní spojení:

## číslo účtu:

## IČ/DIČ: 		00020478 / není plátce

a

Z h o t o v i t e l : 	EKOTOXA s.r.o.

adresa:		Kosmákova 28, č.p. 2195, 615 00 Brno, Židenice

oprávněn jednat:

- ve smluvních záležitostech: 		Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti

- v technických záležitostech:		Ing. Michal Brokl

bankovní spojení:

## číslo účtu:

IČ/DIČ:		64608531 / CZ64608531

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  vložka 54335.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3/2011 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3/2011 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v 
k.ú. Štěpánkovice (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy). Dodatkem č. 3/2011 se upravují počty MJ a tím i celková cena díla dle skutečného zpracovaných MJ (méněpráce). Změny dokládá níže uvedený rozpis s vyznačenými změnami.

| Ucelená část, fakturační celek |  | MJ | #### Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  |  | Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 Přípravné a geodetické práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 1116 | 550 |  | 613800 |  | 5 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 1116 | 1800 |  | 2008800 |  | 19 |
| 1c | Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků vč. stabilizace lomových bodů hranic pozemků | 100 bm | 231 | 1800 |  | 415800 |  | 21 |
| 1d | Revize hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav | 100 bm | 0 | 1800 |  | 0 |  | 21 |
| 1e | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. | 100 bm | 3 | 1000 |  | 3000 |  | 21 |
| 1f | Vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 2 | 2500 |  | 5000 |  | 21 |
| 1g | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 1114 | 550 |  | 612700 |  | 27 |
| ### Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1g) bez DPH 3 659 100,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 1114 | 700 | 779800 |  |  | 33 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 80 | 1000 | 80000 |  |  | 32 |
| 2c | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1114 | 900 | 1002600 |  |  | 45 |
| 2d | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | paré | 2 | 20000 | 40000 |  |  | 48 |
| ### Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH 1 902 400,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 250 | 800 | 200000 |  |  | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1114 | 600 | 668400 |  |  | (do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 868 400,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1g) bez DPH |  |  |  |  |  |  | 3 659 100,- |  |
| # 2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH |  |  |  |  |  |  | 1 902 400,- |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH |  |  |  |  |  |  | 868 400,- |  |
| # Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 6 429 900,- |  |
| DPH (1a = 19%; 1b – 3b = 20%) |  |  |  |  |  |  | 1 279 842,- |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 7 709 742,- |  |

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3/2011 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2. Dodatek č. 3/2011 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3/2011 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3/2011 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 20.6.2011					V Opavě dne 20.6.2011

Z a   o b j e d n a t e l e :					Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………..				……………………………………..

Ing. Aleš Uvíra	Dr. Ing. Jiří Vrubel

ředitel                                                                                                     jednatel společnosti