Evidenční číslo objednatele:	1/2009/4

Evidenční číslo zhotovitele:	……………

D O D A T E K   Č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1/2009

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ  STRANY :

O b j e d n a t e l :	Státní pozemkový úřad

sídlo: 			Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov

oprávněn jednat:

- ve smluvních záležitostech:  		Ing. Aleš Uvíra, vedoucí Pobočky Opava

- v technických záležitostech:  		Ing. Lukáš Pracný, referent

Horní nám. 2, 746 01 Opava

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ/DIČ: 		01312774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l : 	EKOTOXA s.r.o.

adresa:		Fišova 403/7, 60200 Brno - Černá Pole

oprávněn jednat:

- ve smluvních záležitostech: 	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti

- v technických záležitostech:	Ing. Michal Brokl

bankovní spojení:

- číslo účtu:

IČ/DIČ:				    64608531 / CZ64608531

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku č. 4 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy 
v k.ú. Štěpánkovice (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy). Dodatkem č. 4 se upravuje termín celkového předání díla takto:

Dochází k úpravě Čl. VI. bodu 1. věty druhé v tomto znění: Zhotovitel se dále zavazuje kompletně dokončit dílo specifikované v Čl. III. a Čl. IV. této smlouvy v termínu do 30.10.2014.

| Ucelená část, fakturační celek KoPÚ Štěpánkovice |  | MJ | #### Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  |  | Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 Přípravné a geodetické práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 1116 | 550 |  | 613800 |  | 5 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 1116 | 1800 |  | 2008800 |  | 19 |
| 1c | Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků vč. stabilizace lomových bodů hranic pozemků | 100 bm | 231 | 1800 |  | 415800 |  | 21 |
| 1d | Revize hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav | 100 bm | 0 | 1800 |  | 0 |  | 21 |
| 1e | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. | 100 bm | 3 | 1000 |  | 3000 |  | 21 |
| 1f | Vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 2 | 2500 |  | 5000 |  | 21 |
| 1g | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 1114 | 550 |  | 612700 |  | 27 |
| ### Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1g) bez DPH 3 659 100,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 1114 | 700 | 779800 |  |  | 33 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 80 | 1000 | 80000 |  |  | 32 |
| 2c | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1114 | 900 | 1002600 |  |  | 45 |
| 2d | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | paré | 2 | 20000 | 40000 |  |  | 48 |
| ### Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH 1 902 400,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 250 | 800 | 200000 |  |  | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1114 | 600 | 668400 |  |  | (do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 868 400,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1g) bez DPH |  |  |  |  |  |  | 3 659 100,- |  |
| # 2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH |  |  |  |  |  |  | 1 902 400,- |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH |  |  |  |  |  |  | 868 400,- |  |
| # Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 6 429 900,- |  |
| DPH 19% (etapa 1a) = 116 622,- DPH 20% (etapa 1b-2b) = 781 020,- DPH 21% (etapa 2c-3b) = 401 310,- |  |  |  |  |  |  | 1 298 952,- |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  |  | 7 728 852,- |  |

- Dále dochází tímto dodatkem č. 4 k úpravě částky DPH a celkové ceny díla v souladu s platnou sazbou DPH v době plnění.

- S přihlédnutím k transformaci objednatele a obsahu ustanovení § 22 zákona č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, berou smluvní strany na vědomí změnu objednatele včetně změny účtu objednatele, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.3.2009  dodatku č. 1 ze dne 18.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 29.10.2010 a dodatku č. 3 ze dne 20.6.2011 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 4 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 4 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 30.4.2013	 	             		   V Opavě  dne: 30.4.2013

Z a   o b j e d n a t e l e :					    Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………..				……………………………………..

Ing. Aleš Uvíra	Dr. Ing. Jiří Vrubel

vedoucí Pobočky Opava                                                                                  jednatel společnosti