Evidenční číslo objednatele:	1/2009/5

Evidenční číslo zhotovitele:	……………

D O D A T E K   Č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1/2009

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:				         	     Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

zastoupený:                                                       Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucí Pobočky Opava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Markéta Fojtíková

Adresa:					     Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Tel./Fax:

E-mail:	opava.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:						     01312774

DIČ: 	není plátcem DPH

a

Zhotovitel:                                                          EKOTOXA s.r.o.

sídlo:						     Fišova 403/7, 602 00 Brno - Černá Pole

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti,

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Michal Brokl

bankovní spojení:

## číslo účtu:

IČ:						     64608531

DIČ:						     CZ64608531

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku č. 5 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy 
v k.ú. Štěpánkovice (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., v platném znění  – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy). Dochází k úpravě termínu předání etapy činnosti 3a a termínu celkového dokončení díla.

Změny dokládá následující výkaz prací.

| Ucelená část, fakturační celek KoPÚ Štěpánkovice | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Přípravné a geodetické práce |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 1116 | 550 | 613800 | 5 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 1116 | 1800 | 2008800 | 19 |
| 1c | Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků vč. stabilizace lomových bodů hranic pozemků | 100 bm | 231 | 1800 | 415800 | 21 |
| 1d | Revize hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav | 100 bm | 0 | 1800 | 0 | 21 |
| 1e | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. | 100 bm | 3 | 1000 | 3000 | 21 |
| 1f | Vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 2 | 2500 | 5000 | 21 |
| 1g | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 1114 | 550 | 612700 | 27 |
| Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1g) bez DPH 3 659 100,- |
| 2 Návrhové práce |
| 2a | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 1114 | 700 | 779800 | 33 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 80 | 1000 | 80000 | 32 |
| 2c | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1114 | 900 | 1002600 | 45 |
| 2d | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | paré | 2 | 20000 | 40000 | 48 |
| Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH 1 902 400,- |
| 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 250 | 800 | 200000 | Nejpozději do 30.10.2017 |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1114 | 600 | 668400 | (do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 868 400,- |
| Rekapitulace |
| 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1g) bez DPH | 3 659 100,- |
| 2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH | 1 902 400,- |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH | 868 400,- |
| Cena celkem bez DPH | 6 429 900,- |
| DPH 19% (etapa 1a) = 116 622,- DPH 20% (etapa 1b-2b) = 781 020,- DPH 21% (etapa 2c-3b) = 401 310,- | 1 298 952,- |
| Celková cena díla včetně DPH | 7 728 852,- |

Důvod uzavření dodatku:

Potřeba posunu termínů je zapříčiněna:

- postoupením rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ ze dne 27.5.2014 (č.j. SPU 013248/2014) k ústředí Státního pozemkového úřadu z důvodu podaného odvolání.

- zrušením rozhodnutí o schválení návrhu č.j. SPU 013248/2014 ze dne 27.5.2014, nutnosti doplnění řízení a vydání nového rozhodnutí.

S následným vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv souvisí termín ukončení dosavadních nájemních vztahů k 1. říjnu běžného roku a tedy i předání etapy 3a 
(s ohledem na § 12 odst. 2 zákona 139/2002 Sb.).

- V návaznosti na úpravu dílčího termínu etapy 3a uvedeného v předcházejícím výkazu prací, dochází k úpravě termínu celkového předání díla. Dochází k úpravě  Čl. VI. bodu 1. věty druhé v tomto znění: Zhotovitel se dále zavazuje kompletně dokončit dílo specifikované v Čl. III. a Čl. IV. této smlouvy v termínu do 30.10.2017.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.3.2009  dodatku č. 1 ze dne 18.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 29.10.2010, dodatku č. 3 ze dne 20.6.2011 a dodatku č. 4 ze dne 30.4.2013 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 5 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 5 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 5 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne …………	 	             		   V Opavě  dne: ……………….

Z a   o b j e d n a t e l e :					    Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………..				……………………………………..

Ing. Zdeněk Šiška    	Dr. Ing. Jiří Vrubel

vedoucí Pobočky Opava                                                                   jednatel společnosti