Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Semněvice uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro PK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Adresa:	Haltravská 438, Domažlice

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:	xxx

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

a

1.2 Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa:                                                                   	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený:                                                              Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:         	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

Bankovní spojení:                                                    	xxx

Číslo účtu:                                                                	xxx

IČO/DIČ:                                                                  	25227751 / CZ25227751

Telefon:                                                                   	xxx

E-mail:                                                                     	xxx

ID DS:                                                                      	7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č. 2

2.1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna „Přílohy č. 1 ke SoD č.2/2015-504202“, která je vyvolána uplatněním víceslužeb dle „Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb“ č.j. SPU 329082/2017 ze dne 06.09.2017 (dále jen „písemný záznam“). Předmětem dodatečného plnění je změna počtu měrných jednotek u dílčích celků 3.1.2. (navýšení 2 MJ), 3.1.3. (navýšení 2 MJ), 3.1.4. (navýšení 4 MJ), 3.1.6. (navýšení 2 MJ), 3.2.1. (navýšení 2 MJ), 3.2.2. (navýšení 2 MJ) a 3.3. (navýšení 2 MJ). Celkové vyjádření víceslužeb za výše uvedené dílčí celky v Kč představuje hodnotu 13.600 Kč bez DPH a 16.456 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění víceslužeb nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku. Objednatel a Dodavatel se dohodli na změně termínů u dílčích celků.

2.2 Dodatkem č. 2 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1 tabulka Rekapitulace ceny takto:

| Rekapitulace |
| --- |
| 1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 559 700 Kč |
| Vícepráce - (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 10 000 Kč |
| 2.Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 431 300 Kč |
| Vícepráce – (3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6) bez DPH | 2 800 Kč |
| 3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 87 800 Kč |
| Vícepráce – (3.3) bez DPH v Kč | 800 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 15 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 107 400 Kč |
| DPH v Kč | 232 554 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 339 954 Kč |

2.3 V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 a písemným záznamem se mění část tabulky „Příloha č.1 ke SoD č.2/2015-504202“ takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 2 000 | 18 000 | 31.10.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 445 | 500 | 222 500 | 31.10.2015 |
|  | Vícepráce | ha | 2 | 1000 | 2000 | 28.2.2018 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 445 | 200 | 89 000 | 31.1.2016 |
|  | Vícepráce | ha | 2 | 400 | 800 | 31.3.2018 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 178 | 800 | 142 400 | 30.6.2016 |
|  | Vícepráce | 100 bm | 4 | 1600 | 6 400 | 31.3.2018 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 | 0 | 0 | 30.6.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 439 | 200 | 87 800 | 30.9.2016 |
|  | Vícepráce | ha | 2 | 400 | 800 | 31.5.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1 – 3.1.6) bez DPH v Kč |  |  |  | 559 700 | 30.9.2016 |
| Vícepráce - Přípravné práce celkem (3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 10 000 | 31.5.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 439 | 300 | 131 700 | 31.8.2019 |
|  | Vícepráce | ha | 2 | 600 | 1 200 |  |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 1 | 20 000 | 20 000 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 1 | 20 000 | 20 000 |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 4 000 | 40 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 3 000 | 9 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 439 | 400 | 175 600 | 31.5.2020 |
|  | Vícepráce | ha | 2 | 800 | 1 600 |  |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 1 | 5 000 | 5 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 431 300 | 31.5.2020 |
| Vícepráce – celkem (3.2.1, 3.2.2) |  |  |  | 2 800 |  |
| 3.3 | Mapové dílo |  | 439 | 200 | 87 800 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
|  | Vícepráce |  | 2 | 400 | 800 |  |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 87 800 |  |
| Vícepráce – Mapové dílo (3.3) celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 800 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 30 | 500 | 15 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  | 15 000 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (bez DPH v Kč |  |  |  | 559 700 Kč |
| Vícepráce -(3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 10 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 431 300 Kč |
| Vícepráce – (3.2.1, 3.2.2) bez DPH v Kč |  |  |  | 2 800 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 87 800 Kč |
| Vícepráce (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 800 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  | 15 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 107 400 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 232 554 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 339 954 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Plzni dne: 31.10.2017					   	V Plzni dne: 31.10.2017

Za objednatele:                          	 Za zhotovitele:

…………………………………			    		……………………………...........

Ing. Jiří Papež	Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                        		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad                                                   	 	GEO Hrubý spol. s r.o