Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 4/2015-504202 ze dne 1.4.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Stanětice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: 	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 		xxx

Telefon: 		xxx

e-mail: 		xxx

IČO: 		01312774

DIČ:		Není plátce DPH

a

1.2 Zhotovitel:

Ing. Václav Kellner – zeměměřická projektová inženýrská kancelář

Adresa: 		Kolová 149, 360 01 Kolová

Zastoupený: 	Ing. Václavem Kellnerem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Václav Kellner

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Václav Kellner

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: 	xxx

IČO/DIČ: 	            11393807/CZ500304061

Telefon: 		xxx

E-mail: 		xxx

ID DS: 		qsbny8f

2. Předmět dodatku č. 1

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SoD č. 4/2015-504202“, která je vyvolána stanovením termínu zasedání zastupitelstva obce Zahořany na 6.11.2017, které je nutné pro odsouhlasení plánu společných zařízení. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění fakturačního celku 3.2.1. z původního termínu ukončení 30.9.2017 na nový termín ukončení 13.11. 2017.

2.2  Příloha č. 1 ke SOD č. 4/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny termínů plnění, KoPÚ v k.ú. Stanětice, okres Domažlice se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 500 | 8 500 | 30.11.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 236 | 350 | 82 600 | 30.11.2015 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 236 | 90 | 21 240 | 31.1.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 117 | 1 450 | 169 650 | 30.9.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 | 0 | 0 | 30.9.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 227 | 230 | 52 210 | 31.1.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 334 200 | 31.1.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 227 | 400 | 90 800 | 13.11.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 8 | 750 | 6 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 28 | 450 | 12 600 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 227 | 400 | 90 800 | 30.6.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 1 | 3 000 | 3 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 203 200 | 31.1.2018 |
| 3.3 | Mapové dílo |  | 227 | 350 | 79 450 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 79 450 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 35 | 650 | 22 750 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 22 750 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 334 200 Kč |
| 2.Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 203 200 Kč |
| 3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 79 450 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 22 750 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 639 600 Kč |
| DPH v Kč | 134 316 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 773 916 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictví registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto  smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 10.11.2017					V Karlových Varech dne 10.11.2017

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………..                            		…………………………………..

Ing. Jan Kaiser				           			Ing. Václav Kellner

vedoucí pobočky Domažlice                                        		Zeměměřická projektová inženýrská kancelář

Státní pozemkový úřad