Číslo smlouvy objednatele:    399-2017-525204/1

Číslo smlouvy zhotovitele:     1532.7100677STI

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Hlavní polní cesta HC11 a záchytný příkop PRI7 v k.ú. Malá Bystřice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Adresa:	X X X X X X X X X X

Tel.:	X X X X X X X X X X

E-mail:	X X X X X X X X X X

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X

Číslo účtu:	X X X X X X X X X X

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                        EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

odštěpný závod oblast Morava

závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený:                                   		Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

tel./fax:                                                         	X X X X X X X X X X

e-mail:                                                          	X X X X X X X X X X.cz

ID DS:	bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X

tel.:                                                          	    X X X X X X X X X X

e-mail:		X X X X X X X X X X

Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X

Číslo účtu:	X X X X X X X X X X

IČO:	45274924

DIČ:	CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1.	Mezi smluvními stranami byla dne 13. 4. 2017 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby „Hlavní polní cesta HC11 a záchytný příkop PRI7 v k.ú. Malá Bystřice“ (dále jen „smlouva“).

2.   Hlavní polní cesta HC11 je situována jak v intravilánu obce, tak mimo intravilán. Aby mohla být projektu poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova, byla hlavní polní cesta HC11 rozdělena na HC11a v intravilánu obce a HC11b mimo intravilán obce. Rozdělení se týkalo i položkového rozpočtu na obě části cesty, a to včetně Vedlejších a ostatních nákladů. Zde došlo k rozdělení položky „Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule“. Tato položka u Hlavní polní cesty HC11b mimo intravilán je aktuální, protože cesta bude realizována v rámci Programu rozvoje venkova. U Hlavní polní cesty HC11a v intravilánu nebude realizována, neboť tato cesta  bude hrazena z VPS.

3.	Jelikož část zakázky není financována z Programu rozvoje venkova, není nutné u této části zakázky realizovat povinnou publicitu projektu. Jedná se o položku Vedlejší a ostatní náklady ve výši 3 460 Kč bez DPH v rozpočtu smlouvy o dílo. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla o výše uvedené vedlejší rozpočtové náklady v celkové hodnotě 3 460 Kč bez DPH, což činí 0,058% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla.

5.	Zadávací řízení trvalo déle, než objednatel uvažoval z důvodu vyloučení jednoho z  účastníků řízení z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. Závěrečná fáze zadávacího řízení byla ve skluzu oproti předpokladu uvedenému v zadávacích podmínkách. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění díla.

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

Cena díla bez DPH činí                                         		5 995 882,- Kč

DPH 21 % činí	  		            1 259 135,- Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   		            7 255 017,- Kč

II.

Dosavadní text článku V. smlouvy Doba plnění, bodu 6. se ruší a nový text zní takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a.	Termín předání a převzetí staveniště:   	24.05.2017

b.	Termín zahájení stavebních prací:        	01.06.2017

c.	Termín dokončení stavebních prací:     	15.11.2017

d.	Termín předání a převzetí díla:             	30.11.2017

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 4. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

- Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2.	Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

| Ve Zlíně dne 08.06.2017 |  |
| --- | --- |

| …………………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | zhotovitel EUROVIA CS, a.s Ing. Michal Friedlaender ředitel závodu Zlín |