DODATEK č. 564-2015-504204/3

č.j. SPU 074588/2017

ke smlouvě o dílo č. 564-2015-504204 ze dne 15.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Okrouhlé Hradiště uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

GRID, a.s.

Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. Upřesnění POčtu měrných jednotek

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 14.2.2017 č.j. SPU 066483/2017/31/Matous se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ a 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části  3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo se mění takto:

| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 140 | 129 |
| 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 567 | 566 |
| 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení | ha | 567 | 566 |
| 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 567 | 566 |
| 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 567 | 566 |
| 3.3. Mapové dílo | ha | 567 | 566 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, se mění tabulka u bodu 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“ a Rekapitulace ceny :

|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 729 420,00 | 719 720,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 586 140,00 | 585 220,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 170 100,00 | 169 800,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Celková Cena bez DPH | 1 665 660,00 | 1 654 740,00 |
| DPH v Kč | 349 789,00 | 347 495,00 |
| Celková Cena s DPH v Kč | 2 015449,00 | 2 002 235,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Okrouhlé Hradiště ke smlouvě takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 16 | 500 | 8 000 | 28.2.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty | ha | 567 | 620 | 351 540 | 31.3.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 567 | 200 | 113 400 | 31.5.2016 |
|  | Vodohospodářská studie | ha | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 129 | 860 | 110 940 | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 566 | 240 | 135 840 | 31.5.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 719 720 | 31.5.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 566 | 320 | 181 120 | 30.11.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 25 | 1800 | 45 000 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | - | - | - |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 566 | 100 | 56 600 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25 | 600 | 15 000 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | - | - | - |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 566 | 500 | 283 000 | 30.9.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 1 500 | 4 500 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 585 220 | 31.12.2018 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 566 | 300 | 169 800 | do 3 měsíců od nabytí PM 1. R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 169 800 |  |
| 3.4 | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb. | 100 bm | 300 | 600 | 180 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 180 000 |  |

- 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne						         V Praze dne

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Zdeněk Štefka, předseda

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	představenstva

Státní pozemkový úřad					GRID a spol., a.s.