DODATEK č. 565-2015-504204/3

č.j. SPU 558656/2017

ke smlouvě o dílo č. 565-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Damnova uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

GEOREAL spol. s.r.o

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, Martin Vondráček

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. změna termínů plnění dílčích částí díla

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení		30.11.2017		30.06.2018

3.2.1.1. Předběžný geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

Předběžný geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření										30.11.2017		30.06.2018

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty							30.11.2017		30.06.2018

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami						30.11.2017		30.06.2018

3.2.1.4	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					30.11.2017		30.06.2018

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

30.9.2018		30.04.2019

3. ZMĚNA termínU plnění ucelených částí

Termín plnění uvedené v Čl.V. odst. 4 SoD se mění takto:

Návrhové práce -    původní doba dokončení: 31.12.2018

- nová doba dokončení: 31.07.2019

4. ZDůvodnění změny

Výše uvedené změny vznikly na základě projednání PSZ, kdy jako priorita sboru zástupců vlastníků vzešel požadavek na vodohospodářské opatření, která původně ve SoD nebyly požadovány.

- 5. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 			                         		V Plzni dne

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Martin Vondráček,

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel

Státní pozemkový úřad					GEOREAL spol. s r.o.