DODATEK č. 568-2015-504204/2

č.j. SPU 554515/2016-Bah

ke smlouvě o dílo č. 568-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kundratice u Přimdy uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

GEOREAL spol. s r.o.

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel

Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3 smlouvy o dílo a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. Upřesnění POčtu měrných jednotek

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 25.10.2016 č.j. SPU 541165/2016/Com se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ a 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části  3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo.

se mění takto:

| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. | 100bm | 142 | 120 |
| 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 270 | 262 |
| 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení | ha | 270 | 262 |
| 3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 270 | 262 |
| 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 270 | 262 |
| 3.3. Mapové dílo | ha | 270 | 262 |

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Mění se cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD a čl. VI bodu 6.1 SOD takto:

|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| --- | --- | --- |
| 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. | 142 000,00 | 120 000,00 |
| 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 67 500,00 | 65 500,00 |
| 1. Přípravné práce (31.1.1-3.1.6) bez DPH v Kč | 457 000,00 | 433 000,00 |
| 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení | 108 000,00 | 104 800,00 |
| 3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | 37 800,00 | 36 680,00 |
| 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek | 202 500,00 | 196 500,00 |
| 3.2. Návrhové práce (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 366 300,00 | 355 980,00 |
| 3.3. Mapové dílo | 118 800,00 | 115 280,00 |
| 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Celková Cena bez DPH | 984 100,00 | 946 260,00 |
| DPH v Kč | 206 661,00 | 198 715,00 |
| Celková Cena s DPH v Kč | 1 190 761,00 | 1 144 975,00 |

4. ZDůvodnění změny

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny upřesněním předpokládaného množství měrných jednotek, které byly zjištěny na základě zapsání geometrických plánů hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne				       			 V Plzni dne

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež						           Ing. Karel Vondráček, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o

Státní pozemkový úřad