Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ  O  DÍLO

č. objednatele 665-2017-505101

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupeným:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu

pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: 	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice

Telefon:		xxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxx

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		xxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxx

IČO:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

BLAHOPROJEKT, s.r.o.

Sídlo:							Čechova 727, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:						Ing. Jiřím Hovorkou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Hovorka

Telefon:		xxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Milan Blažek

ID DS:							id6826i

Bankovní spojení:					xxxxxxxx

Číslo účtu:						xxxxxxxx

IČO/DIČ:						02451379/CZ02451379

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 22325.

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 7. 6. 2017 Smlouvu o dílo č. 665-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem   „Projektové dokumentace na polní cesty v k. ú. Veveří u N. Hradů, Mýtiny, Štiptoň, Dlouhá Stropnice a Borovany“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny
za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II  Předmět dodatku

- Na základě předložené „Žádosti o prodloužení termínu odevzdání“ společnosti BLAHOPROJEKT, s.r.o. ze dne 13. 12. 2017 se obě smluvní strany dohodly na následující změně v původní smlouvě:

Čl. III

Termín plnění

- Změna bodu 3.1. – původní termíny předání Plnění se ruší a nahrazují novými, takto:

Požadované termíny Plnění vč. pravomocného stavebního povolení pro jednotlivé cesty:

Polní cesty HPc 3,  HPCn 1, VPCn 8 v k. ú. Štiptoň – 28. 2. 2018

Polní cesty C10, C11, C12 a C22 v k. ú.  Mýtiny – 30. 4. 2018

Polní cesty C19 a C3 v k. ú. Veveří u Nových Hradů – 30. 4. 2018

Polní cesta HPC n2 v k. ú. Borovany – 29. 6. 2018

Polní cesty C1 a C2 v k. ú. Dlouhá Stropnice – 29. 6. 2018

Čl. III  Odůvodnění dodatku

- V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že rozsah  a šířka pozemků vymezených v rámci pozemkových úprav není pro normové uspořádání polních cest dostatečná a bylo nutné přistoupit k majetkovému vypořádání. Teprve po jeho ukončení bude možné zajistit stavební povolení.

- Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel
a 2 zhotovitel.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Českých Budějovicích dne 21. 12. 2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ……………………………………………….. |  | …..……………………………………… |  |
|  | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj Státní pozemkový úřad |  | Ing. Jiří Hovorka jednatel splečnosti BLAHOPROJEKT, s.r.o. |  |
|  | …………..…………………………………… |  |  |  |
|  | Ing. Karel Zvěřina vedoucí Pobočky České Budějovice Státní pozemkový úřad |  |  |  |