| HARMONOGRAM ” POLNÍ CESTY - KOKOŘÍN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROK | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| MÉSÍC | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| popis prací |  |  |  |  |  |  |  |  |
| objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VC 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pláň do18.8.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce kom do 20.9. 2017 |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Komunikace |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Ostatni |  |  |  |  |  |  |  | X |
| VRN | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Finanční čerpání v tis. Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Měsíčně | 472 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| Ročně |  |  |  | 972 |  |  |  |  |
| Za celou stavbu |  |  |  | 972 |  |  |  |  |

Zahájeni doby plněni: Ol .08.2017

Ukončeni doby plněni: 30.09.2017

Polní cesta VC 4, k.ú. Kokořín

Krycí list nabídkové ceny	Příloha č. 2

|  |  |  | KÓD | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA (CZK) | CENA CELKEM (CZK) zaokrouhlená na celé koruny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zemni práce |  |  |  |  | 342568,00 |
|  | 1 |  |  | Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 ( v rámci pozemku určeného pro stavbu PC) |  | 240,00 | 10,00 | 2400,00 |
|  | 2 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 rn2 (v rámci pozemku určeného pro stavbu PC) |  | 300,00 | 20,00 | 6000,00 |
|  | 3 | K | 111201401 | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm |  | 300,00 | 10,00 | 3000,00 |
|  | 4 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m |  | 318,58 | 80,00 | 25486,00 |
|  | 5 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 |  | 269,25 | 120,00 | 32310,00 |
|  | 6 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | 587,83 | 15,00 | 8817,00 |
|  | 7 | K | 167101102 | Nakládáni výkopku z hornin tř. I až 4 přes 100 m3 |  | 587,83 | 35,00 | 20574,00 |
|  | 8 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | 145,00 | 140,00 | 20300,00 |
|  | 9 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. I až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m |  | 725,00 | 15,00 | 10875,00 |
|  | 10 | K | 171101101 | Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS |  | 124,25 | 48,00 | 5964,00 |
|  | 11 | K | 171201201 | Uloženi sypaniny na skládky |  | 145,00 | 10,00 | 1450,00 |
|  | 12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (145*1,8) | t | 261,00 | 285,00 | 74385,00 |
|  | 13 | K | 171206111 | Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů |  | 124,25 | 28,00 | 3479,00 |
|  | 14 | K | 181006117 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,6 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu |  | 270,00 | 50,00 | 13500,00 |
|  | 15 | K | 181451121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (v rámci pozemku určeného pro stavbu PC) |  | 1433,00 | 20,00 | 28660,00 |
|  | 16 | M | 005724800 | osivo směs jetelotravní | kg | 21,50 | 110,00 | 2364,00 |
|  | 17 | K | 181951102 | úprava pláně v hornině tř. I až 4 se zhutněním |  | 1814,80 | 15,00 | 27222,00 |
|  | 18 | K | 182101101 | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 |  | 536,80 | 22,00 | 11810,00 |
|  | 19 | K | 182301133 | Rozprostření ornice pl přes 500 rn2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm |  | 1323,00 | 20,00 | 26460,00 |
|  | 20 | K | 184807111 | Zřízení ochrany stromu bedněním |  | 60,00 | 180,00 | 10800,00 |
|  | 21 | K | 184807112 | Odstranění ochrany stromu bedněním |  | 60,00 | 20,00 | 1200,00 |
|  | 22 | K | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 |  | 1433,00 | 2,00 | 2866,00 |
|  | 23 | K | 185803211 | Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 |  | 1323,00 | 2,00 | 2646,00 |

|  |  | Zakládáni |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |  |  | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm |  | 52,22 | 750,00 | 39166,00 |
| 25 | K | 212755116 | Trativody z drenážních trubek pálených vnitřního průměru 160 mm bez lože | m | 402,00 | 210,00 | 84420,00 |
| 26 | K | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm |  | 1,20 | 830,00 | 996,00 |
|  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 3096,00 |
| 27 |  | Vodorovné | Zdivo podezdívek oplocení z lomového kamene na MC 15 - zajišťovací práh konstrukce |  | 1,20 | 2580,00 | 3096,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 39248,00 |
| 28 | K | 451313511 | Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tt do 100 m |  | 16,00 | 230,00 | 3680,00 |
| 29 | K | 462511161 | Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně |  | 21,60 | 540,00 | 11664,00 |
| 30 | K | 46551322R | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm |  | 16,00 | 1200,00 | 19200,00 |
| 31 | M | 583806500 | kámen lomový žula,rula (Předklášteří) neupravený třida I netříděný žula, rula |  | 11,20 | 420,00 | 4704,00 |
|  |  | Komunikace pozemní |  |  |  |  | 311514,00 |
| 32 | K | 561041121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 5000 m2 |  | 1513,50 | 25,00 | 37838,00 |
| 33 | M | 585346200 | hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL |  | 24,52 | 2150,00 | 52716,00 |
| 34 |  |  | Lokální oprava vrstvy z VŠ-Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm |  | 50,00 | 80,00 |  |
| 35 | K | 564762111 | Podklad z vibrovaného štěrku tt 200 mm |  | 1356,00 | 160,00 | 216960,00 |
|  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni |  |  |  |  | 0,00 |
| 36 | K | 632622112 | Podklad tl 20 mm z obalovaného kameniva se zhutněním |  | 1513,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Trubní vedení |  |  |  |  | 1 1760,00 |
| 37 |  | Ostatní | Drenážní výusť z betonových trub VT konstrukce a práce, bouráni | kus | 12,00 | 980,00 | 11760,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 55760,00 |
| 38 |  |  | Čela propustků z lomového kamene |  | 4,40 | 3400,00 | 14960,00 |
| 39 | K | 919521120 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 | m | 15,00 | 680,00 | 10200,00 |
| 40 | M | 592211380 | troubo železobetonová 8ůhelníkovö, zesílená TZP-Q 040x100x8 cm | kus | 15,00 | 1170,00 | 17550,00 |
| 41 | K | 919535555 | Obetonování trubního propustku betonem prostým |  | 1,80 | 2250,00 | 4050,00 |
| 42 | K | 919R | Úpravy sjezdů značení, spára, ost.p. | ks | 3,00 | 3000,00 | 9000,00 |
|  |  | Přesun hmot |  |  |  |  | 16573,00 |
| 43 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým bet | t | 828,63 | 20,00 | 16573,00 |
|  |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 66500,00 |
| 44 | K | 011002000 | Průzkumné práce | kpl | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |

| 45 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou 3x s CD | kpl | 3,00 | 2500,00 | 7500, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 47 | K | 005211020 | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | kpl | 1,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 48 | K | 005211030 | Dočasná dopravní opatření | kpl | 1,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 49 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby 3 pare | kpl | 3,00 | 4000,00 | 12000,00 |
|  | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě 3x s CD | kpl | 3,00 | 3000,00 | 9000,00 |
| 51 | K | 011324000 | Archeologický průzkum | kpl | 1,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 52 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky | kpl | 1,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 53 | K | 079002000 | Ostatní provozní vlivy | kpl | 1,00 | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  |  | Celkem náklady na stavbu vedlejší polní cesty VC4 k.ú. Kokořín bez DPH |  |  |  | 971601 |
|  |  |  | DPH |  |  |  | 204036,00 |
|  |  |  | Celkem náklady na stavbu vedlejší polní cesty VC4 k.ú. Kokořín s DPH |  |  |  | 1175637,00 |