Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2/201 (původní)

nové číselné označení 803-2013-537209/1

č. zhotovitele: 055/2011

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Nová Ves

(+ v částech katastrálních území)

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :					ČR – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk

Adresa: 						Soudní 17, 288 02 Nymburk

Zastoupený						Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc.

vedoucím Pobočky Nymburk

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

vedoucí Pobočky Nymburk

tel.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

Bankovní spojení:

## Číslo účtu:

IČ/DIČ						01312774/CZ 01312774

II. Z h o t o v i t e l : 					AGRO-AQUA, s.r.o.

Adresa:                					Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený						jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiřím Fenclem

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ/ DIČ						25259997/CZ 25259997

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,   oddíl C, vložka 10846.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb. o státním pozemkovém úřadu a změně některých zákonů. Tímto zákonem došlo k vytvoření nové organizační složky státu – Státního pozemkového úřadu (dále i „SPÚ“). SPÚ spojil působnost pozemkových úřadů a Pozemkového fondu ČR. Pozemkové úřady, které zabezpečovaly výkon státní správy, zejména ze zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších zákonů, vykonávaly územní působnost zpravidla v hranicích okresů. Pozemkové úřady byly transformovány do poboček začleněných do struktury krajských pozemkových úřadů. Pobočka Nymburk Krajského pozemkového úřadu pro středočeský kraj převzala ke dni 15. 2. 2013 územní působnost zaniklé pobočky Praha-východ.

Čl. II.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na skutečnosti předjednané na kontrolním dnu, který se konal dne 28. 3. 2013. Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo prodlení, k němuž došlo v souvislosti s transformací objednatele.

na návrh Komplexní pozemkové úpravy Nová ves jsou okolnosti, které nezapříčinila ani jedna strana smlouvy.

Čl. III.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je po vzájemné dohodě smluvních stran změna dílčích termínů plnění fakturačních celků: 2.1. Plán společných zařízení, 2.2. Návrh nového uspořádání pozemků, 2.3. Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a 3.1. Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KoPÚ včetně stabilizace. Upravené termíny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku – výkaz činností (v členění dle fakturačních celků). Původní termín pro fakturační celek: 3.2. Zpracování mapového díla – zůstává zachován. Změn\ termínů pro splnění dílčích fakturačních celků jsou obsahem přílohy č. 1 k tomuto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Nymburce dne 28. 11. 2013  				V Pardubicích dne 29. 11. 2013

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………		……………………………………………………

vedoucí Pobočky Nymburk  		jednatel společnosti AGRO-AQUA s.r.o.

Příloha č. l ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Nová Ves - dodatek č. 1

Původní č. objednat. 2/2011, nové číslo u objednatele 803-2013-537209/1,

č. zhotovitele 055/2011

| Ucelená část, fakturační celek |  | MJ | Počet MJ | Pevná cena za MJ bez DPH Kč | Cena bez DPH celkem Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Do měsíc/rok |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu | ha | 173 | 200 | 34600 | 11/2011 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole | bod | 9 | 500 | 4500 | 11/2011 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 31 | 2500 | 77500 | 11/2011 |
| 1.3.1. | Polohopisné a potřebné výškopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků - mimo lesní porosty | ha | 150 | 400 | 60000 | 09/2012 |
| 1.3.2. | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území včetně stabilizace | lOOm | 80 | 1400 | 112000 | 10/2012 |
| 1.5. | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.včetně stabilizace | 100 m | 16 | 1200 | 19200 | 10/2012 |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 150 | 150 | 22500 | 03/2013 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bezDPH |  |  |  |  | 330300 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Plán společných zařízení včetně příčných profilů pro stanovení plochv záboru půdv | ha | 150 | 400 | 60000 | 11/2013 |
| 2.2. | Návrh nového uspořádání pozemků | ha | 150 | 600 | 90000 | 9/2014 |
| 2.3. | Kompletní dokumentace návrhu KoPU | pare | 3 | 3000 | 9000 | 11/2014 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  |  | 159000 |
| 3. | Mapové dílo a vytyčení pozemků |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytýčení hranic pozemků podle schváleného návrhu PU včetně stabilizace | 100 m | 110 | 300 | 33000 | na základě výzvy Pobočky |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a příloh k rozhodnutí | ha | 150 | 450 | 67500 | Dle čl.V. (do 90 dnů od právní moci) |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celk. (3.1-3.2) bez DPH |  |  |  |  | 100500 |
| CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH |  | 589 800,- S DPH 713 658,- |  |  |  |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 330 300,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1 .-2.3.) bez DPH | 159 000,-Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)bezDPH | 100 500,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 589 800,- Kč |
| DPH 21% | 123 858,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 713 658,- Kč |