č. objednatele:

č. zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.  SPU 331410/2015 ze dne 10. 6. 2015

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světnov

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  Geodetales Chrudim s.r.o.

K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle č. V. smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy se mění termíny ukončení níže uvedených fakturačních celků (dílčích částí) v hlavním celku Návrhové práce takto:

Dílčí část		Název																nový termín odevzdání

3.2.1.				Vypracování plánu společných zařízení						do 31.10.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1.1.			Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro				do 31.10.2017

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro

Vodohospodářská a protierozní opatření

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1.2.			Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 			do 31.10.2017

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1.3.			Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb			do 31.10.2017

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1.4.			Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských		do 31.10.2017

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.2.				Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 			do 1.6.2018

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 24.4.2017 z důvodu personálních změn u zhotovitele a nepříznivých klimatických podmínek v zimních a jarních měsících 2017 ve spojení s vyvolanou změnou u části obvodu KoPÚ.

3) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

5) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

6) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 22.5.2017				                V Chrudimi dne

……………………………………...                                 …………………………………………….

Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:

Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky	     Ing. Aleš Kubát

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina   	                            jednatel společnosti

Pobočka Žďár nad Sázavou	                            Geodetales Chrudim s.r.o.