č. objednatele:

č. zhotovitele:

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SPU 322850/2015 ze dne 5. 6. 2015**

**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vepřová**

**Smluvní strany:**

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: Geodézie Pardubice s.r.o.

Hradišťská 407, 533 52 Pardubice

Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle č. V. smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy se mění termíny ukončení níže uvedených fakturačních celků (dílčích částí) v hlavním celku Návrhové práce takto:

Dílčí část Název nový termín odevzdání

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení do 30.9.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro do 30.9.2017

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro

vodohospodářská a protierozní opatření

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu do 30.9.2017

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb do 30.9.2017

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských do 30.9.2017

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 30.5.2017 z důvodu, že k zápisu obvodů KoPÚ Vepřová u katastrálního pracoviště došlo až 16.3.2017, tedy téměř 3 měsíce od předání díla objednateli. O tuto dobu se tedy prodlužuje termín předání u uvedených dílčích částí.

**3)** Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**4)** Dodatek č. 2 a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

**5)** Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

**6)** Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.6.2017 V Pardubicích dne

……………………………………... …………………………………………….

*Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:*

Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky Ing. Jiří Sládek

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel společnosti

Pobočka Žďár nad Sázavou Geodézie Pardubice s.r.o.