Evidenční číslo objednatele:	 6/2009/4

Evidenční číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 4

KE  SMLOUVĚ  O  D Í L O

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:				         	     Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka  Opava

zastoupený:                                                       Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:					     Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:	z49per3

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:						     01312774

DIČ: 	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:                                                          AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený:               				     jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Luděk Střítecký, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

bankovní spojení:

- číslo účtu:

IČ:						     41601483

DIČ:						     CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Čl. I.

Předmět dodatku č. 4

### Předmětem dodatku č. 4 je úprava ČL. VI. Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kravaře ve Slezsku a Štítina (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy) a to úprava termínu předání etapy činností 3a ,3b.

Změnu dokládá následující výkaz prací se zvýrazněním změn.

| KoPÚ KRAVAŘE A ŠTÍTINA |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena bez DPH | Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Přípravné a geodetické práce |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 1296 | 350 | 453 600 | 10 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 1330 | 1150 | 1 529 500 | 17 |
| 1c | Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků vč. stabilizace lomových bodů hranic pozemků | 100 bm | 658 | 2 600 | 1 710 800 | 17 |
| 1d | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. | 100 bm | 65 | 2000 | 130 000 | 25 |
| 1e | Vypracování nezbytných GP | 100 bm | 100 | 1500 | 150 000 | 25 |
| 1f | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 1330 | 800 | 1 064 000 | 24 |
| Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1f) bez DPH |  |  |  |  | 5 037 900 |  |
| 2 Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 1330 | 1100 | 1 463 000 | 45 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 100 | 5 500 | 550 000 | 41 |
| 2c | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1330 | 2300 | 3 059 000 | 46 |
| 2d | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | pare | 2 | 25 000 | 50 000 | 30.9.2014 |
| Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH |  |  |  |  | 5 122 000 |  |
| 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 200 | 1 250 | 250 000 | do 30.11.2016 |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1330 | 450 | 598 500 | do 31.8.2015 |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH |  |  |  |  | 848 500 |  |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH |  |  |  |  | 5 037 900 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH |  |  |  |  | 5 122 000 |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  | 848 500 |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 11 008 400 |  |
| DPH (19% etapa 1a = 86 184,- Kč 20% etapa 1b – 2c = 1 931 260,- Kč 21% etapa 2d – 3b = 188 685,- Kč) |  |  |  |  | 2 206 129 |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 13 214 529 |  |

- Současně dochází tímto dodatkem k úpravě termínu celkového předání díla tj. Čl. VI. bodu 1. věty druhé (v návaznosti na § 11 odst. 8 zák. 139/2002 Sb.) v tomto znění:

Zhotovitel se dále zavazuje kompletně dokončit dílo specifikované v Čl. III. a Čl. IV. této smlouvy    v termínu do 30.11.2016.

Odůvodnění dodatku:

Důvodem úpravy termínů předání DKM  a vytyčení pozemků jsou věcné a časové podmínky převzetí elaborátu DKM ze strany katastrálního pracoviště a předpokládaný termín vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (říjen 2015).

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.7.2009, dodatku č. 1 ze dne 30.11.2010 a dodatku č. 2 ze dne 6.8.2013, dodatku č.3  ze dne 8.7.2014 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 4 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 4 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě  dne 25.5.2015. 			 	                            V Opavě  dne: 25.5.2015

Z a   o b j e d n a t e l e :					                 Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………..				            ……………………………………….

Ing. Zdeněk Šiška	    Ing. Luděk Střítecký

vedoucí Pobočky Opava                                                       	            jednatel