č. objednatele: 91-2013-571204

č. zhotovitele: 24/2013

S M L O U V A   O   D Í L O

(dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodního zákoníku“)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a v a t e l:

Státní pozemkový úřad, organizační složka státu, kód 325

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	          Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	   xxxxxxxxxxxxxx

Adresa: 	Husova 13, 741 01 Nový Jičín 1

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ    	        01312774/CZ01312774

a

z h o t o v i t e l:

EKOTOXA s.r.o. za „Sdružení Ekotoxa-Geoport“

adresa: 		Brno-Černá Pole, Fišerova 403/7, PSČ 602 00

IČ/DIČ:                       64608531/CZ 64608531

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, pod č.j. 54335.

Za společnost jedná:                     Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti EKOTOXA    s.r.o.,       vedoucího účastníka „Sdružení Ekotoxa-Geoport“

Odpovědný projektant poz. úprav:                                                           xxxxxxxxxxxxxxxx

Odpovědný úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:	                       xxxxxxxxxxxxxxx

Odp. osoba pro provádění geol. prací v oboru inženýrská geologie:          xxxxxxxxxxxxxxx

Odpovědný projektant ÚSES:                                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxx

Odpovědná osoba pro projektování staveb vod, hosp. a kraj. inženýrství:  xxxxxxxxxxxxxxx

Odpovědná osoba pro odbor dopravní stavby:                                         xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 	     xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 	     xxxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

# Předmět a účel smlouvy

1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jeseník nad Odrou (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zvýšení ekologické stability krajiny.

2. 	Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.

3.	Při plnění předmětu díla je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy:

- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).

- Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).

- Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

- Zákon č. 114/1997 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).

- Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“).

- Vyhl. č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

- Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

- Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22.

- Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23 ze dne 19.2.2001.

- Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002-24 ze dne 2.12.2002 se změnami a doplňky provedenými dodatkem č. 1  č.j. 2893/2003-24 ze dne 30.6.2003, dodatku č. 2 č.j. 5165/2003-24 ze dne 18.11.2003, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24 ze dne 3.3.2004, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24 ze dne 6.10.2004, dodatku č. 5 č.j. 971/2006-24 ze dne 10.3.2006, dodatku č. 6 č.j. 3463/2006-24 ze dne 15.8.2006, dodatku č. 7 č.j. 1301/2007-24 ze dne 29.3.2007, dodatku č. 8 č.j. 5318/2007-24  ze dne 14.11.2007, dodatku č.9 č.j. 2704/2009-24  ze dne 1.7.2009 a dodatku č. 10 č.j. 5131/2009-24 ze dne 27.10.2009.

- Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, PBPP ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ze dne 23.5.1997 ve znění dodatků.

- Společný metodický pokyn ČUZK č.j. 514/2007-22 ze dne 21.9.2007 a MZe-ÚPÚ č.j. 35630/07-17170 ze dne 21.9.2007.

- Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

- Společný metodický pokyn ČUZK a MZe-ÚPÚ ze dne 21.9.2007.

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav č.j.: 10747/2010-13300.

- Technický standart plánů společných zařízení v pozemkových úpravách č.j.: 10749/2010-13300.

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

- Platné technické normy.

- V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy.

4.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis JPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ, a to nejdéle do tří let od rozhodnutí o určení hranic pozemků podle § 13 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.

5. 	Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII této smlouvy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1. 	Nabídka zhotovitele ze dne 27.12.2012

2. 	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně ověřený zápis.

3. 	Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatelů a v souladu s vyhotovením díla.

Čl. III.

### Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb., Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Ucelená část Přípravné práce je sestavena z následujících fakturačních celků

1.a. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dokumentace o přípravě řízení a analýza současného stavu bude zpracována v rozsahu určenému v bodě 3. a 4. přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb., tzn. zejména rozbor současného stavu území – průzkum terénu (charakter hospodaření, cestní síť, vodní režim, eroze – včetně analýzy odtokových poměrů, atd. dle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.), zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací (vč. dotčených obcí), celkové vyhodnocení území, které bude využito pro návrhové práce, vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků, popřípadě další potřebné podklady pro úvodní jednání a pro vyznačení poznámky o zahájení řízení do katastru nemovitostí, lustrace pozemků ve vlastnictví státu a zjištění majetku státu ve smyslu § 29 zákona č. 229/1991 Sb. (majetek církví).  Dále bude provedeno zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.

1.b. Zaměření skutečného stavu, dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace, dle bodu 5. písm. a) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

1.c. Polohopisné zaměření zájmového území a popřípadě výškopis v potřebném rozsahu pro pozemkové úpravy včetně druhů pozemků v rozsahu určeném v bodě 5. písm. c) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

1.d.Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území v rozsahu určeném v bodě 5. přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.  Zjišťování průběhu hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných geometrických plánů (dále jen „GP“), záznamů podrobného zaměření změn (dále jen „ZPMZ“), stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad (Elaborát zjišťování hranic dle platného Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod). Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Předsedou komise pro zjišťování průběhu hranic bude jmenován zástupce zhotovitele – úředně oprávněný zeměměřičský inženýr. Jeho účast v terénu je nezbytná po celou dobu tohoto šetření.

Zhotovitel provede (na základě informací získaných analýzou současného stavu) kontrolu stanoveného obvodu pozemkových úprav před šetřením hranic a po dohodě s objednatelem jeho aktualizaci. Jedná se o změny na obvodu, ke kterým by mohlo dojít v souvislosti s navrhovanými změnami územního plánu obce.

1.e. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků, včetně grafické části pro vlastníka. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladu v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Dále bude součástí vyšetření nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.

Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě 6. přílohy k vyhl. 545/2002 Sb., a v souladu s požadavky uvedenými v ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb., § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 zmíněné vyhlášky. Součástí zpracování nárokových listů je ocenění trvalých porostů rostoucích na řešených pozemcích. Od ocenění trvalých porostů rostoucích mimo les může být upuštěno pouze s písemným souhlasem dotčeného vlastníka na tomto listu. Projednání případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení, a to až do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu dle ustanovení § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb. V součinnosti s objednatelem zajištění souhlasu vlastníků s řešením jejich pozemků ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.

2. Ucelená část Návrhové práce

2.a.	Zpracování plánu společných zařízení, včetně digitálního zpracování. Smluvní strany se dohodly, že plán společných zařízení odsouhlasí se sborem zástupců, dotčenými orgány a organizacemi a dořeší případné připomínky (v případě napojení polních cest na silnice II. a III. třídy posouzení rozhledových vzdáleností a souhlas vydaný Policií ČR o povolení tohoto připojení). Kompletní návrh plánu společných zařízení bude předložen Regionální dokumentační komisi (dále jen „RDK“) k posouzení. Po odsouhlasení RDK bude návrh plánu společných zařízení projednán a schválen zastupitelstvo příslušné obce na veřejném zasedání. Součástí výstupu bude posouzení navržených změn situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem. Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. a neřešená území. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb.

2.b. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.

2.c. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území, Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace.

2.d. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení.

2.e.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. V grafické části budou vyznačena věcná břemena vedená v katastru nemovitostí.

Objednatel se podílí na projednávání návrhu nového uspořádání pozemků, zpracovatel si bude náklady spojené s pozvánkou na projednání návrhu hradit ze svých prostředků. Pokud se jedná o výzvu k projednání, náklady nese objednatel. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků budou v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. objednateli předány grafické a písemné přílohy pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

2.f.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace, včetně průvodního listu a souhrnné zprávy bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb.  Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek podaných v době vystavení návrhu. Vypracování písemných a grafických příloh k 1. a 2. rozhodnutí – písemná část k rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ bude obsahovat bilanci původních a nově navržených pozemků. Grafická část bude obsahovat znázornění nových pozemků na přehledné mapě kat.území s vyznačenými věcnými břemeny. K rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv bude zpracována příloha č.1 (pozemky), případně příloha č.2 a 3 (zrušení a zřízení věcných břemen a určení výše úhrady a lhůty). Tyto přílohy budou zpracovány v jednom vyhotovení pro každého vlastníka.

3. 	Ucelená část Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je sestavena z následujících fakturačních celků

3.a. Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu KPÚ. Podle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.

3.b. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), souboru popisných informací (dále jen „SPI“) a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.

Čl. IV.

### Technické požadavky na provedení díla

- Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předávány ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, ,výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn,, rastrová data ve formátu *.cit (v případě požadavku PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě.

- Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě :

Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.

Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.

Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.

Geometrické a polohové určení  obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.

Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD.

Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).

Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x papírové zprac. a CD.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD.

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. - 4 x papírové zprac. a CD.

Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.

Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků).

Čl. V.

### Čas a místo předání díla

- Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, v sídle pozemkového úřadu.

- Fakturační celek 3.a. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ bude provedeno do 3  měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.

- Fakturační celek 3.b. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací.

Čl. VI.

### Předání a převzetí díla, sankce, záruky

  - Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

  - Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Přípravné práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 5000 Kč za každý den prodlení.

  - Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Návrhové práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 5000 Kč za každý den prodlení.

  - Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 5000 Kč za každý den prodlení.

  - Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků, které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad.  O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.

  - Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

  - Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6 tohoto článku.

Čl. VII.

### Cena za provedení díla

  - Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

ucelená část přípravné práce ……….………………….           1 191 750,- Kč bez DPH

ucelená část návrhové práce…………………………..                644 560,- Kč bez DPH

ucelená část vytyčení pozemků a mapové dílo) ... ………           271 500,- Kč bez DPH

###### Cena celkem……………………………………………           2 107 810,- Kč bez DPH

% sazba  DPH ……….  a  výše vypočtené DPH……                 442 640,- Kč

celková cena vč. DPH ………………………………               2 550 450,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

2. 	V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

3. 	U cen geodetických prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

4. 	Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do ceny.

Čl. VIII.

### Platební a fakturační podmínky

- Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků, příp. dílčích fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.

- Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- Fakturu za část díla Vypracování plánu společných zařízení dle bodu 2.a. Čl. III. této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit až po protokolárním schválení této části díla v RDK, příp. po odstranění zjištěných nedostatků a po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb.).

- Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“.

- Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

- Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obchodního zákoníku). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

- Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

- Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.

- Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

- Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

  - vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

  - insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

  - zhotovitel vstoupí do likvidace;

  - nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 6 měsíců znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

- Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

- Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

- Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

- Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

- V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

- V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

- Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Čl. X.

### Jiná ujednání

- Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.

- K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Zhotovitel bere na vědomí, že na kontrolních dnech se mohou podílet členové RDK a zhotovitel je povinen i těmto osobám předkládat doklady o provádění díla. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

- Zhotovitel bere na vědomí, že průběžnou kontrolou provádění díla se rozumí také činnost ve smyslu Čl. III. bodu 2.1. této smlouvy, resp. předložení kompletního návrhu plánu společných zařízení RDK. Za účelem projednání kompletního návrhu plánu společných zařízení v RDK se zhotovitel zavazuje k osobní účasti na RDK dle pokynu objednatele.

- Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě aktuálních údajů z katastru nemovitostí.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zavinění prodlení na straně objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.

- Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.

- V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která jin vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb.

# Čl. XI.

### Závěrečná ustanovení

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

- Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ dle této smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

- Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

- Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Novém Jičíně dne 10. 5. 2013.                                       V Opavě dne 6. 5. 2013

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………………	………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                     Ing. Jiří Vrubel,

vedoucí Pobočky Nový Jičín	                            jednatel společnosti EKOTOXA  s.r.o.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jeseník nad Odrou

| Ucelená část, fakturační celek |  | MJ | #### Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 Přípravné a geodetické práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 940 | 225 |  | 211 500 | 10.9.2013 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu , dohledání a ověření stávajícího bodového pole | ha | 940 | 10 |  | 9 400 | 10.7.2014 |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 1c | Polohopisné zaměření zájmového území. | ha | 940 | 740 |  | 695 600 | 10.7.2014 |
| 1d | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu . | 100 bm | 425 | 150 |  | 63 750 | 10.9.2014 |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 1e | Dokumentace soupisu nároků vlastníků | ha | 940 | 225 |  | 211500 | 10.12.2014 |
| ### Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH 1 191750,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Zpracování plánu společných zařízení vč. digitálního zpracování | ha | 940 | 204 | 19 1760 |  | 10.4.2015 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 30 | 800 | 24 000 |  | 10.4.2015 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u hlavních komunikací | ha | 30 | 1 000 | 30 000 |  | 10.4.2015 |
| 2d | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,vč. geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohosp. část | ha | 30 | 700 | 21 000 |  | 10.4.2015 |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 2e | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 940 | 370 | 347 800 |  | 10.10.2015 |
| 2f | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | paré | 3 | 10 000 | 30 000 |  | 10.12.2015 |
| ### Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH 644 560,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |

| ### Komplexní pozemkové úpravy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ | 100 bm | 400 | 150 | 60 000 |  | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 940 | 225 | 211 500 |  | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 271 500,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| # Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH |  |  |  |  |  | 1 191 750,- Kč |  |
| # 2. Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH |  |  |  |  |  | 644 560,- Kč |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH |  |  |  |  |  | 271 500,- Kč |  |
| # Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 2 107 810,- Kč |  |
| 21% DPH |  |  |  |  |  | 442 640,- Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 2 550 450,- Kč |  |

V Novém Jičíně dne:  10.5.2013	V Opavě dne: 6.5.2013

Z a   o b j e d n a t e l e :	Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………	……………………………………

Ing. Tomáš Hořelica	Ing. Jiří Vrubel

vedoucí Pobočky Nový Jičín	jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.