číslo smlouvy zhotovitele:  24/2013                             číslo smlouvy objednatele : 91-2013-571204/3

DODATEK č. 3

S M L O U V Y    O    D Í L O

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a v a t e l:

Státní pozemkový úřad, organizační složka státu, kód 325

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	          Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	   xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: 	Husova 13, 741 01 Nový Jičín 1

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ    	        01312774/CZ01312774

a

z h o t o v i t e l:

EKOTOXA s.r.o. za „Sdružení Ekotoxa-Geoport“

adresa: 		Brno-Černá Pole, Fišerova 403/7, PSČ 602 00

IČ/DIČ:                       64608531/CZ 64608531

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, pod č.j. 54335.

Za společnost jedná:                     Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti EKOTOXA    s.r.o.,       vedoucího účastníka „Sdružení Ekotoxa-Geoport“

Odpovědný projektant poz. úprav:                                                           xxxxxxxxxxxxxx

Odpovědný úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:	                       xxxxxxxxxxxxxx

Odp. osoba pro provádění geol. prací v oboru inženýrská geologie:          xxxxxxxxxxxxxx

Odpovědný projektant ÚSES:                                                                   xxxxxxxxxxxxxx

Odpovědná osoba pro projektování staveb vod, hosp. a kraj. inženýrství:  xxxxxxxxxx

Odpovědná osoba pro odbor dopravní stavby:                                         xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 	     xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 	     xxxxxxxxxxxxxx

Jejímž předmětem a účelem je dle  Čl. I  vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jeseník nad Odrou (dále jen „pozemkové úpravy“).

Z důvodu komplikovaných jednání o návrhu plánu společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v souladu se Smlouvou o dílo smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ve, kterém dochází k prodloužení termínu.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Dodatkem se mění termíny ukončení a předání díla  u níže uvedených fakturačních celků:

2a Zpracování plánu společných zařízení, včetně digitálního zpracování	30. 5. 2016

2b Výškopisné zaměření zájmového území	30. 5. 2016

2c Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u hlavních komunikací 	30. 5. 2016

2d	Potřebné podélné a příčné profily spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohosp. část 	30. 5. 2016

2e	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí  	15. 10. 2016

2f Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ                                 15. 12. 2016,

změna těchto termínů je uvedena v Příloze č.1 k Dodatku č. 3 SOD  obj. 91-2013-571204/3 a zhotov. č. 24/2013 - KoPÚ Jeseník nad Odrou , která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 91-2013-571204 objednatele a č. 24/2013 zhotovitele zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list, který reflektuje změnu termínů.

V Novém Jičíně dne: 29.2.2016	V Opavě  dne: 29.2.2016

Z a   o b j e d n a t e l e  :	Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………	………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                    Ing. Jiří Vrubel,

vedoucí Pobočky Nový Jičín	                            jednatel společnosti EKOTOXA  s.r.o.

Příloha č.1 k Dodatku č. 3 SOD  obj. 91-2013-571204/3 a zhotov. č. 24/2013 - KoPÚ Jeseník nad Odrou

| Ucelená část, fakturační celek |  | MJ | #### Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 Přípravné a geodetické práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 940 | 225 |  | 211 500 | 10.9.2013 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu , dohledání a ověření stávajícího bodového pole | ha | 940 | 10 |  | 9 400 | 10.7.2014 |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 1c | Polohopisné zaměření zájmového území. | ha | 940 | 740 |  | 695 600 | 10.7.2014 |
| 1d | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu . | 100 bm | 425 | 150 |  | 63 750 | 10.9.2014 |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 1e | Dokumentace soupisu nároků vlastníků | ha | 940 | 225 |  | 211500 | 10.12.2014 |
| ### Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH 1 191750,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Zpracování plánu společných zařízení vč. digitálního zpracování | ha | 940 | 204 | 19 1760 |  | 30.5.2016 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 30 | 800 | 24 000 |  | 30.5.2016 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u hlavních komunikací | ha | 30 | 1 000 | 30 000 |  | 30.5.2016 |
| 2d | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,vč. geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohosp. část | ha | 30 | 700 | 21 000 |  | 30.5.2016 |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 2e | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 940 | 370 | 347800 |  | 15.10.2016 |
| 2f | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | paré | 3 | 10 000 | 30 000 |  | 15.12.2016 |
| ### Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH 644 560,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |

| - 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ | 100 bm | 400 | 150 | 60 000 |  | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 940 | 225 | 211 500 |  | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 271 500,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH |  |  |  |  |  | 1 191 750,- Kč |  |
| - 2. Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH |  |  |  |  |  | 644 560,- Kč |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH |  |  |  |  |  | 271 500,- Kč |  |
| - Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 2 107 810,- Kč |  |
| 21% DPH |  |  |  |  |  | 442 640,- Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 2 550 450,- Kč |  |

V Novém Jičíně dne: 29.2.2016	V Opavě dne: 29.2.2016

Z a   o b j e d n a t e l e :	Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………	……………………………………

Ing. Tomáš Hořelica	Ing. Jiří Vrubel

vedoucí Pobočky Nový Jičín	jednatel společnosti  EKOTOXA s.r.o.