číslo smlouvy zhotovitele:  24/2013                             číslo smlouvy objednatele : 91-2013-571204/6

DODATEK č. 6

S M L O U V Y    O    D Í L O

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a v a t e l:

Státní pozemkový úřad, organizační složka státu, kód 325

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	          Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	   xxxxxxxxxxxxxx

Adresa: 	Husova 13, 741 01 Nový Jičín 1

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ    	        01312774/CZ01312774

a

z h o t o v i t e l:

EKOTOXA s.r.o. za „Sdružení Ekotoxa-Geoport“

adresa: 		Brno-Černá Pole, Fišerova 403/7, PSČ 602 00

IČ/DIČ:                       64608531/CZ 64608531

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, pod č.j. 54335.

Za společnost jedná:                     Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti EKOTOXA    s.r.o.,       vedoucího účastníka „Sdružení Ekotoxa-Geoport“

Odpovědný projektant poz. úprav:                                                           xxxxxxxxxxxxxx

Odpovědný úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:	                       xxxxxxxxxxxxx

Odp. osoba pro provádění geol. prací v oboru inženýrská geologie:          xxxxxxxxxxxxxx

Odpovědný projektant ÚSES:                                                                   xxxxxxxxxxxxxxxx

Odpovědná osoba pro projektování staveb vod, hosp. a kraj. inženýrství:  xxxxxxxxxxxxxx Odpovědná osoba pro odbor dopravní stavby:                                      xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 	     xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 	     xxxxxxxxxxxxxx

Jejímž předmětem a účelem je dle  Čl. I  vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jeseník nad Odrou (dále jen „pozemkové úpravy“).

Z důvodu komplikovaných jednání o návrhu plánu společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav a nutnosti vyčkání uplynutí lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí o určení vlastnictví - duplicitního vlastnictví, dále je důvodem skutečnost, že Obec Jeseník nad Odrou provádí významné změny ve vlastnictví pozemků v rámci obvodu pozemkové úpravy, kde cílem těchto majetkových změn je realizace plánu obce v oblasti dopravy s vazbou na návrh nového uspořádání pozemků a   v souladu se Smlouvou o dílo smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 6 ve, kterém dochází k prodloužení termínu.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Dodatkem se mění termíny ukončení a předání díla  u níže uvedených fakturačních celků:

2e	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí  	31. 7. 2017

(původní termín dle Dodatku č. 5 byl 30. 3. 2017)

2f Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ                                 29. 9. 2017,

(původní termín dle Dodatku č. 5 byl 30. 5. 2017)

změna těchto termínů je uvedena v Příloze č.1 k Dodatku č. 6 SOD  obj. 91-2013-571204/6 a zhotov. č. 24/2013 - KoPÚ Jeseník nad Odrou , která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 91-2013-571204 objednatele a č. 24/2013 zhotovitele zůstávají beze změny.

Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list, který reflektuje změnu termínů.

V Novém Jičíně dne: 30.3.2017	V Opavě  dne: 30.3.2017

Z a   o b j e d n a t e l e  :	Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………	………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                    Ing. Jiří Vrubel,

vedoucí Pobočky Nový Jičín	                            jednatel společnosti EKOTOXA  s.r.o.

Příloha č.1 k Dodatku č. 6 SOD  obj. 91-2013-571204/6 a zhotov. č. 24/2013 - KoPÚ Jeseník nad Odrou

| Ucelená část, fakturační celek |  | MJ | #### Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 Přípravné a geodetické práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 940 | 225 |  | 211 500 | 10.9.2013 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu , dohledání a ověření stávajícího bodového pole | ha | 940 | 10 |  | 9 400 | 10.7.2014 |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 1c | Polohopisné zaměření zájmového území. | ha | 940 | 740 |  | 695 600 | 10.7.2014 |
| 1d | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu . | 100 bm | 425 | 150 |  | 63 750 | 10.9.2014 |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 1e | Dokumentace soupisu nároků vlastníků | ha | 940 | 225 |  | 211500 | 10.12.2014 |
| ### Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH 1 191750,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Zpracování plánu společných zařízení vč. digitálního zpracování | ha | 940 | 204 | 191 760 |  | 30.5.2016 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 30 | 800 | 24 000 |  | 30.5.2016 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u hlavních komunikací | ha | 30 | 1 000 | 30 000 |  | 30.5.2016 |
| 2d | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,vč. geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohosp. část | ha | 30 | 700 | 21 000 |  | 30.5.2016 |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 2e | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 940 | 370 | 347 800 |  | 31.7.2017 |
| 2f | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | paré | 3 | 10 000 | 30 000 |  | 29.9.2017 |
| ### Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH 644 560,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |

| - 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ | 100 bm | 400 | 150 | 60 000 |  | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 940 | 225 | 211 500 |  | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 271 500,- Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1e) bez DPH |  |  |  |  |  | 1 191 750,- Kč |  |
| - 2. Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH |  |  |  |  |  | 644 560,- Kč |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH |  |  |  |  |  | 271 500,- Kč |  |
| - Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 2 107 810,- Kč |  |
| 21% DPH |  |  |  |  |  | 442 640,- Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 2 550 450,- Kč |  |

V Novém Jičíně dne: 30.3.2017	V Opavě dne: 30.3.2017

Z a   o b j e d n a t e l e :	Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………	……………………………………

Ing. Tomáš Hořelica	Ing. Jiří Vrubel

vedoucí Pobočky Nový Jičín	jednatel společnosti  EKOTOXA s.r.o.