číslo smlouvy zhotovitele:  10/2011                             číslo smlouvy objednatele : 513-2011-130771/3

DODATEK č. 3

S M L O U V Y    O    D Í L O

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a v a t e l:

Státní pozemkový úřad

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:    	01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel “),

a

z h o t o v i t e l:

Sdružení firem „ORIS“ spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.

Zastoupené firmou „ORIS“ spol. s r.o.

adresa: 		Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc

IČ/DIČ:                       42767661/CZ 42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:      Ing. Lenka Sedláková

V technických záležitostech oprávněn jednat:	     xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 	     xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jejímž předmětem a účelem je dle  Čl. I  upřesnění a rekonstrukce přídělů a následně vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Jistebník.

PŘEDMĚT DODATKU

Mění se termíny ukončení v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Jistebník v níže uvedených fakturačních celcích bod 2d, 2e: kde dochází z objektivních příčin (vyřešení duplicitního vlastnictví), které vycházejí z žádosti zhotovitele k posunutí termínu bod 2d  a bod 2e.

Nový termín je stanoven:

2d - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	31. 5. 2016

(z původního termínu 29. 1. 2016)

2e - Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ                      30. 12. 2016

(z původního termínu 30. 6. 2016)

Ostatní články smlouvy o dílo a dodatků č.1 a č.2,  včetně ceny díla zůstávají beze změny.

Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list nabídkové ceny, který reflektuje změnu termínů.

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si Dodatek č. 3 přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 29.1.2016	V Olomouci  dne: 29.1.2016

Z a   o b j e d n a t e l e  :	Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………	………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                  Ing. Lenka Sedláková,

vedoucí Pobočky Nový Jičín	                           jednatelka společnosti

| Krycí list k Dodatku č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jistebník" |  |  |  |  |  |  |
| Ucelená část |  |  | Počet | Cena za MJ | Cena | Termín |
| Fakturační celek |  | MJ | MJ | bez DPH | bez DPH | ukončení |
|  |  |  |  | v Kč | celk. Kč | dle SOD |
| 1. Přípravné práce a geodetické práce |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 1 488 | 540 | 803 520 | 6/2012 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 1 033 | 600 | 619 800 | 12/2012 |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |
| 1c | Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 328 | 500 | 164 000 | 12/2013 |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |
| 1d | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu. Upřesnění grafického přídělovkého plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků. | ha | 300 | 200 | 60 000 | 12/2013 |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |
| 1e | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 952 | 300 | 285 600 | 6/2014 |
|  | Přípravné a geodetické práce celkem (1a -1e) bez DPH |  |  |  | 1 932 920 |  |
| 2. Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |
| 2a | Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva) | ha | 952 | 400 | 380 800 | 1/2015 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 15 | 1 500 | 22 500 | 1/2015 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS | ha | 15 | 1 500 | 22 500 | 1/2015 |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |
| 2d | Vypracování nového uspořádání pozemků | ha | 952 | 500 | 476 000 | 31.5.2016 |
| 2e | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | pare | 4 | 5 000 | 20 000 | 30.12.2016 |
|  | Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH |  |  |  | 921 800 |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ | hm | 300 | 400 | 120 000 | Do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1 300 | 400 | 520 000 | Do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH |  |  |  | 640 000 |  |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |
| I. | Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH |  |  |  |  | 1 932 920 |
| II. | Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH |  |  |  |  | 921 800 |
| III. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH |  |  |  |  | 640 000 |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 3 494 720 |
| 21 % DPH |  |  |  |  |  | 733 891 |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 4 228 611 |

V Novém Jičíně dne: 29.1.2016	V Olomouci  dne: 29.1.2016

Z a   o b j e d n a t e l e  :	Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………	………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                  Ing. Lenka Sedláková,

vedoucí Pobočky Nový Jičín	                           jednatelka společnosti