číslo smlouvy zhotovitele:  S20112018                       číslo smlouvy objednatele: 670-2011-130771

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. zhotovitele: S20112018, č. objednatele: 670-2011-130771 uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Nový Jičín

Adresa: Husova 13, 741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Stanislav

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:    	01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel “),

a

GB-geodezie, spol. s r.o.,

Adresa:                                                                       Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno-Židenice

Zastoupený: 	Ing. Ivo Hanzlem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Ivo Hanzl

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:	26271044/CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I vypracování návrhu Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění nebo rekonstrukce přídělů v katastrálním území Bravantice (dále jen „JPÚ Bravantice“).

Z důvodu, že se vyskytly vícepráce především na základě požadavku na vyšetření obvodu JPÚ na hranici mezi k. ú. Bravantice a k. ú. Studénka nad Odrou, vyvstala potřeba vyšetření hranic pozemků. Zadavatel nemohl předvídat existenci závažných rozporů s objektivní skutečností zjištěnou činností zhotovitele JPÚ, tedy při plnění předmětu původní veřejné zakázky.

Uvedené navýšení počtu měrných jednotek za vyšetření hranic pozemků je v přímé souvislosti s již zadanými službami, se zhotovením návrhu JPÚ. Jejich provedení podmiňuje dokončení jednoho ze zásadních výstupů JPÚ, jehož výsledkem má být nová digitální katastrální mapa, na kterou klade katastrální úřad nekompromisní požadavek celistvosti. Tento úřad také požaduje, aby výsledné zpracované mapové dílo vyhovovalo požadavkům zeměměřických předpisů na přesnost poskytovaných informací. Bez doměření a vyšetření hranic pozemků nelze požadavky katastrálního úřadu uspokojivě splnit a nelze dosáhnout požadované kvality výsledku JPÚ.

Veškeré vícepráce v této zakázce nepřekročí 20% původní celkové ceny zakázky.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi zároveň dochází ke změmě termínu plnění bodu 1.3. a 2. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo.

Z těchto výše uvedených důvodů a na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění se Smlouva o dílo doplňuje a mění takto.

Čl. III.

Článek III. se doplňuje o bod:

1.4.  Určení obvodu JPÚ na hranici mezi k. ú. Bravantice a k. ú. Studénka.

Čl. VII.

Článek VII. odst. 1 se mění takto:

| 1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.3.) bez DPH | 147 800 Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem bez DPH | 135 000 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH | 81 000 Kč |
| Celková cena bez DPH | 363 800 Kč |
| DPH 21% | 72 760 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 436 560 Kč |

Dále se mění příloha č. 1 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 2. 4. 2012	V Brně  dne: 2. 4. 2012

Z a   o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

| ……………………………………… | ……………………………………… |
| --- | --- |
| Ing. Zdeněk Stanislav ředitel | Ing. Ivo Hanzl jednatel společnosti |

| Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Bravantice |  |  |  |  |  |  |
| Ucelená část |  |  | Počet | Cena za MJ | Cena | Termín |
| Fakturační celek |  | MJ | MJ | bez DPH | bez DPH | ukončení |
|  |  |  |  | v Kč | celk. Kč | dle SOD |
| 1. Přípravné práce práce |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí | ha | 150 | 160 | 24 000 | 30.4.2012 |
| 1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků | ha | 150 | 400 | 60 000 | 30.11.2011 |
| 1.3. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků | ha | 150 | 220 | 33 000 | 31.7.2012 |
| 1.4. | Určení obvodu JPÚ | bm | 11 | 2 800 | 30 800 | 31.5.2012 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1. -1.4.) bez DPH |  |  |  | 147 800 |  |
| 2. Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |
|  | Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků | ha | 150 | 900 | 135 000 | 30.11.2012 |
|  | Návrhové práce celkem bez DPH |  |  |  | 135 000 |  |
| 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků | 100 bm | 50 | 420 | 21 000 | Do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| 3.2. | Zpracování mapového díla | ha | 150 | 400 | 60 000 | Do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
|  | Vytyčení pozemků a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  | 81 000 |  |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Přípravné práce celkem (1.1.-1.4.) bez DPH |  |  |  |  | 147 800,00 |
| 2. | Návrhové práce celkem bez DPH |  |  |  |  | 135 000,00 |
| 3. | Vytyčení pozemků a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 81 000,00 |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 363 800,00 |
| 21 % DPH |  |  |  |  |  | 72 760,00 |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 436 560,00 |

V Novém Jičíně dne 2. 4. 2012                                   V Brně dne 2. 4. 2012

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………	………………………………

ředitel  Pozemkového úřadu Nový Jičín	statutární orgán zhotovitele

Ing. Zdeněk Stanislav                                            Ing. Ivo Hanzl, jednatel společnosti