číslo smlouvy zhotovitele**: S20112018** číslo smlouvy objednatele: **670-2011-130771/2**

**DODATEK č. 2**

**SMLOUVY O DÍLO ze dne 21. 7. 2011**

č. zhotovitele: S20112018, č. objednatele: 670-2011-130771 uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Státní pozemkový úřad**

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: **Ing. Tomáš Hořelica**

 vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

**(dále jen „objednatel “)**,

a

**GB-geodezie, spol. s r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno-Židenice**

V plné moci za sdružení jedná: **JUDr. Miloš Červenka**

 jednatel společnosti

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Láska**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 26271044/CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.

**(dále jen „zhotovitel“)**

jejímž předmětem a účelem je dle **Čl. I** Smlouvy o dílo vypracování návrhu **Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění nebo rekonstrukce přídělů v katastrálním území Bravantice** (dále jen „JPÚ Bravantice“).

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Z důvodu změny názvu objednatele došlo ke změně údajů v článku smluvní strany objednatele, jak je výše uvedeno.
2. V průběhu prací na zpracování návrhu JPÚ – upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků došlo k tomu, že jeden z účastníků řízení zaslal pozemkovému úřadu písemný nesouhlas s řešením jeho pozemků v JPÚ dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. Po vzájemné domluvě s Katastrálním úřadem pro MSK, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín (dále jen „KP Nový Jičín“) a s přihlédnutím ke skutečnosti, že je vypracovaný geometrický plán na předmětné pozemky, došlo k dohodě, že se tyto pozemky dají mimo obvod JPÚ a KP Nový Jičín si v tomto území provede digitalizaci na vlastní náklady.

Z tohoto důvodu, vyvstal požadavek na navýšení měrných jednotek na určení obvodu JPÚ (úprava obvodu), tak aby mohla být JPÚ řádně dokončená v požadované kvalitě. Vyloučením pozemků zapsaných na LV 375, LV 515, LV 266 a LV 10002 (p.č. PK 1263) mimo obvod JPÚ dojde ke snížení MJ u mapového díla.

1. Upravuje se DPH o 1 %, v důsledku změny zákona č. 500/2012 Sb.,
2. Tímto dodatkem dochází k úpravě v **Čl. VII. – Cena za provedení díla** na základě navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) v ucelené části 1. Přípravné práce a snížení MJ v ucelené části 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo se nahrazuje tabulka v bodu 1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.4.) bez DPH | 175 800 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem bez DPH | 135 000 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez  DPH | 75 400 Kč |
| **Celková cena bez DPH** | **386 200 Kč** |
| DPH 21% | **81 102 Kč** |
| **Celková cena díla včetně DPH** | 1. **302 Kč**
 |

1. Na základě skutečně zpracovaných MJ se doplňuje Příloha č. 1 Smlouvy o dílo JPÚ Bravantice o níže uvedené fakturační celky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:
2. **Přípravné práce**
	1. VÍCEPRÁCE: Určení obvodu JPÚ **navýšení o 10 MJ** (1MJ=100bm)

 z původních 11MJ na 21MJ

**3. Vytyčení pozemků a mapové dílo**

 3.2. MÉNĚPRÁCE: Zpracování mapového díla **snížení o 14 MJ na 136 MJ**

 (1MJ=1ha) z původních 150MJ na 136MJ

Veškeré vícepráce v této zakázce nepřekročí 20 % původní vysoutěžené celkové ceny zakázky.

1. Dále se mění **příloha č. 1 smlouvy o dílo**, která je nedílnou součásti tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
2. Ostatní články **smlouvy o dílo** zůstávají beze změny.
3. **Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Smluvní strany si **Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo** přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 1.7.2015 V Brně dne: 26.6.2015

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………… | ……………………………………… |
| **Ing. Tomáš Hořelica**vedoucí Pobočky Nový Jičín  | **Ing. Zdeněk Láska**výkonný ředitel |

|  |
| --- |
| **Příloha č. 1 k Dodatku č. 2** |
| **Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Bravantice** |
| **Ucelená část** |   | Počet | Cena za MJ | Cena | Termín  |
| Fakturační celek | MJ | MJ | bez DPH | bez DPH | ukončení |
|   |   |   | v Kč | celk. Kč | dle SOD |
| **1. Přípravné práce práce** |
|   | **Fakturační celek**  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí | **ha** | **150** | **160** | **24 000** | **30.4.2012** |
| 1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků | **ha** | **150** | **400** | **60 000** | **30.11.2011** |
| 1.3. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků | **ha** | **150** | **220** | **33 000** | **31.7.2012** |
| 1.4. | Určení obvodu JPÚ |  **bm** | **11** | **2 800** | **30 800** | **31.5.2012** |
| 1.4. | **VÍCEPRÁCE** - Určení obvodu JPÚ  | **bm** | **10** | **2 800** | **28 000** | **31.8.2015** |
|   | *Přípravné práce celkem (1.1. -1.4.) bez DPH*  | ***175 800*** |  |
| **2. Návrhové práce** |
|   | **Fakturační celek** |
|   | Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků | **ha** | **150** | **900** | **135 000** | **30.11.2012** |
|   | *Návrhové práce celkem bez DPH* | ***135 000*** |  |
| **3. Vytyčení pozemků a mapové dílo** |
|   | **Fakturační celek** |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků  | **100 bm** | **50** | **420** | **21 000** | **Do 3 měsíců od výzvy zadavatele** |
| 3.2. | Zpracování mapového díla  | **ha** | **136** | **400** | **54 400** | **Do 3 měsíců od výzvy zadavatele** |
|   | *Vytyčení pozemků a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH* | ***75 400*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace** |
| **1.** | **Přípravné práce celkem (1.1.-1.4.) bez DPH** | **175 800,00** |
| **2.** | **Návrhové práce celkem bez DPH** | **135 000,00** |
| **3.** | **Vytyčení pozemků a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH** | **75 400,00** |
| **Cena celkem bez DPH**  | **386 200,00** |
| **21 % DPH**  | **81 102,00** |
| **Celková cena díla včetně DPH**  | **467 302,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | V Novém Jičíně dne: 1.7.2015 |  | V Brně dne: 26.6.2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Z a o b j e d n a t e l e :** |  | **Z a z h o t o v i t e l e :** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………………… |  | ………………………………… |
|  | Ing. Tomáš Hořelica |  | Ing. Zdeněk Láska |  |
|  | vedoucí Pobočky Nový Jičín  |  | výkonný ředitel  |  |
|  |  |  | GB-geodezie, spol. s r.o. |  |