číslo smlouvy zhotovitele:  S20112018                       číslo smlouvy objednatele: 670-2011-130771/2

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO ze dne 21. 7. 2011

č. zhotovitele: S20112018, č. objednatele: 670-2011-130771 uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

Státní pozemkový úřad

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:    	01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel “),

a

GB-geodezie, spol. s r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno-Židenice

V plné moci za sdružení jedná: 	JUDr. Miloš Červenka

jednatel společnosti

V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:	26271044/CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I Smlouvy o dílo vypracování návrhu Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění nebo rekonstrukce přídělů v katastrálním území Bravantice (dále jen „JPÚ Bravantice“).

PŘEDMĚT DODATKU

- Z důvodu změny názvu objednatele došlo ke změně údajů v článku smluvní strany objednatele, jak je výše uvedeno.

- V průběhu prací na zpracování návrhu JPÚ – upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků došlo k tomu, že jeden z účastníků řízení zaslal pozemkovému úřadu písemný nesouhlas s řešením jeho pozemků v JPÚ dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. Po vzájemné domluvě s Katastrálním úřadem pro MSK, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín (dále jen „KP Nový Jičín“) a s přihlédnutím ke skutečnosti, že je vypracovaný geometrický plán na předmětné pozemky, došlo k dohodě, že se tyto pozemky dají mimo obvod JPÚ a KP Nový Jičín si v tomto území provede digitalizaci na vlastní náklady.

Z tohoto důvodu, vyvstal požadavek na navýšení měrných jednotek na určení obvodu JPÚ (úprava obvodu), tak aby mohla být JPÚ řádně dokončená v požadované kvalitě. Vyloučením pozemků zapsaných na LV 375, LV 515, LV 266 a LV 10002 (p.č. PK 1263) mimo obvod JPÚ dojde ke snížení MJ u mapového díla.

- Upravuje se DPH o 1 %, v důsledku změny zákona č. 500/2012 Sb.,

- Tímto dodatkem dochází k úpravě v Čl. VII. – Cena za provedení díla na základě navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) v ucelené části 1. Přípravné práce a snížení MJ v ucelené části 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo se nahrazuje tabulka v bodu 1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

| 1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.4.) bez DPH | 175 800 Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem bez DPH | 135 000 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH | 75 400 Kč |
| Celková cena bez DPH | 386 200 Kč |
| DPH 21% | 81 102 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | - 302 Kč |

- Na základě skutečně zpracovaných MJ se doplňuje Příloha č. 1 Smlouvy o dílo JPÚ Bravantice o níže uvedené fakturační celky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Přípravné práce

  - VÍCEPRÁCE: Určení obvodu JPÚ   navýšení o 10 MJ (1MJ=100bm)

z původních 11MJ na 21MJ

3. Vytyčení pozemků a mapové dílo

3.2. MÉNĚPRÁCE: Zpracování mapového díla snížení o 14 MJ na 136 MJ

(1MJ=1ha) z původních 150MJ na 136MJ

Veškeré vícepráce v této zakázce nepřekročí 20 % původní vysoutěžené celkové ceny zakázky.

- Dále se mění příloha č. 1 smlouvy o dílo, která je nedílnou součásti tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

- Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

- Smluvní strany si Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 1.7.2015	V Brně  dne: 26.6.2015

Z a   o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

| ……………………………………… | ……………………………………… |
| --- | --- |
| Ing. Tomáš Hořelica vedoucí Pobočky Nový Jičín | Ing. Zdeněk Láska výkonný ředitel |

| Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Bravantice |  |  |  |  |  |  |  |
| Ucelená část |  |  | Počet | Cena za MJ | Cena | Termín |  |
| Fakturační celek |  | MJ | MJ | bez DPH | bez DPH | ukončení |  |
|  |  |  |  | v Kč | celk. Kč | dle SOD |  |
| 1. Přípravné práce práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a zjišťování nesrovnalostí v katastru nemovitostí | ha | 150 | 160 | 24 000 |  | 30.4.2012 |
| 1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků | ha | 150 | 400 | 60 000 |  | 30.11.2011 |
| 1.3. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků | ha | 150 | 220 | 33 000 |  | 31.7.2012 |
| 1.4. | Určení obvodu JPÚ | bm | 11 | 2 800 | 30 800 |  | 31.5.2012 |
| 1.4. | VÍCEPRÁCE - Určení obvodu JPÚ | bm | 10 | 2 800 | 28 000 |  | 31.8.2015 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1. -1.4.) bez DPH |  |  |  | 175 800 |  |  |
| 2. Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků | ha | 150 | 900 | 135 000 |  | 30.11.2012 |
|  | Návrhové práce celkem bez DPH |  |  |  | 135 000 |  |  |
| 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fakturační celek |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků | 100 bm | 50 | 420 | 21 000 |  | Do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| 3.2. | Zpracování mapového díla | ha | 136 | 400 | 54 400 |  | Do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
|  | Vytyčení pozemků a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  | 75 400 |  |  |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Přípravné práce celkem (1.1.-1.4.) bez DPH |  |  |  |  | 175 800,00 |  |
| 2. | Návrhové práce celkem bez DPH |  |  |  |  | 135 000,00 |  |
| 3. | Vytyčení pozemků a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 75 400,00 |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 386 200,00 |  |
| 21 % DPH |  |  |  |  |  | 81 102,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  | 467 302,00 |  |
|  | V Novém Jičíně dne: 1.7.2015 |  | V Brně dne: 26.6.2015 |  |  |  |  |
|  | Z a o b j e d n a t e l e : |  | Z a z h o t o v i t e l e : |  |  |  |  |
|  | ………………………………… |  | ………………………………… |  |  |  |  |
|  | Ing. Tomáš Hořelica |  | Ing. Zdeněk Láska |  |  |  |  |
|  | vedoucí Pobočky Nový Jičín |  | výkonný ředitel |  |  |  |  |
|  |  |  | GB-geodezie, spol. s r.o. |  |  |  |  |