číslo smlouvy zhotovitele**: S20112018** číslo smlouvy objednatele: **670-2011-130771/3**

**DODATEK č. 3**

**SMLOUVY O DÍLO ze dne 21. 7. 2011**

č. zhotovitele: S20112018, č. objednatele: 670-2011-130771 uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Státní pozemkový úřad**

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: **Ing. Tomáš Hořelica**

 vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

**(dále jen „objednatel “)**,

a

**GB-geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina**

V plné moci za sdružení jedná: **JUDr. Miloš Červenka**

 jednatel společnosti

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Láska**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 26271044/CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.

**(dále jen „zhotovitel“)**

jejímž předmětem a účelem je dle **Čl. I** Smlouvy o dílo vypracování návrhu **Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění nebo rekonstrukce přídělů v katastrálním území Bravantice** (dále jen „JPÚ Bravantice“).

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Z důvodu změny sídla zhotovitele došlo ke změně údajů v článku smluvní strany zhotovitele, jak je výše uvedeno.
2. **Ruší se** v ucelené části 1. Přípravné práce – celá část **1.4.** **Vícepráce** – **Určení obvodu JPÚ – 10 MJ**, které nebyly provedeny. Jednání, která byla vedena s Katastrálním úřadem, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín (dále jen „katastrální úřad“) o změně obvodu JPÚ, které se měly provést za účelem vyloučení jednoho účastníka řízení z obvodu pozemkových úprav, nebyla bohužel úspěšná a katastrální úřad tuto změnu obvodu zamítl.
3. V ucelené části 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo – 3.1. Vytyčení hranic pozemků dochází k **ponížení** MJ dle skutečnosti z 50 MJ dle SoD na **34 MJ**.
4. Tímto dodatkem dochází v **Čl. VII. – Cena za provedení díla** k úpravě tabulky Rekapitulace ceny na základě skutečnosti takto:

|  |
| --- |
| Rekapitulace |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.4.) bez DPH | 147 800 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem bez DPH | 135 000 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez  DPH | 68 680 Kč |
| **Celková cena bez DPH** | **351 480 Kč** |
| DPH 21% | **73 810,80 Kč** |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **425 290,80 Kč** |

1. Na základě skutečně zpracovaných MJ se mění Příloha č. 1 Smlouvy o dílo JPÚ Bravantice, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:
2. Ostatní články **smlouvy o dílo** zůstávají beze změny.
3. **Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Smluvní strany si **Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo** přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 18.9.2017 V Brně dne: 21.9.2017

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………… | ……………………………………… |
| **Ing. Tomáš Hořelica**vedoucí Pobočky Nový Jičín  | **Ing. Zdeněk Láska**výkonný ředitel |

