č. objednatele:  VZ 6/2012

č. zhotovitele:

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č.  6/2013 ze dne 12. 11. 2013

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pavlínov

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:

Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termíny ukončení ucelených fakturačních celků u části 2. Návrhové práce takto:

2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků					nový termín ukončení

30.04.2018

2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ					nový termín ukončení

31.05.2018

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 10.10.2017, dle kterého zhotovitel nemohl dodržet termín ukončení výše uvedených ucelených částí z důvodu zdlouhavého jednání na KP Velké Meziříčí, dále komplikované jednání s některými vlastníky i vyčkání na dohodu Obce Pavlínov s některými vlastníky.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy včetně termínů ukončení zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

4) Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 					                V Plzni dne

……………………………………...                                 …………………………………………….

Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:

Ing. Jiří Klusáček	     Ing. Karel Vondráček

vedoucí pobočky           	                              jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad                                                      GEOREAL spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Žďár nad Sázavou

Příloha č.1 k Dodatku č. 5 SOD č. obj. 6/2013, č. zhotov. ..... - KPÚPavlínov

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Aalýza a studie odtokových poměrů | ks | 1 | 60 000 | 60 000 | 30.5.2014 |
| 1.1.2. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 400 | 100 | 40 000 | 30.11.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha (bod) | 17 | 700 | 11 900 | 30.08.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha (bod) | 5 | 1 500 | 7 500 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 380 | 510 | 193 800 | 30.08.2014 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 4 | 700 | 2 800 | 30.08.2014 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 0 |  | 0 |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 30.01.2015 |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 89 | 1 000 | 89 000 |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 127 | 50 | 6 350 |  |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou |  | 2 | 800 | 1 600 |  |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 30.01.2015 |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 40 | 1 000 | 40 000 |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 30 | 50 | 1 500 |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 35 | 900 | 31 500 | 30.06.2015 |
|  | - vytyčení pozemků |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 32 | 50 | 1 600 | 30.06.2015 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 375 | 150 | 56 250 | 30.12.2015 |
|  | Body 1.4 a 1.5. možno sloučit |  |  |  |  |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 543 800 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 375 | 300 | 112 500 | 30.09.2016 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 22 | 500 | 11 000 | 30.09.2016 |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 4 | 1 000 | 4 000 | 30.09.2016 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | 100 bm | 77 | 350 | 26 950 | 30.09.2016 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 100 bm | 21 | 600 | 12 600 | 30.09.2016 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 375 | 450 | 168 750 | 30.04.2018 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3+1 | 3 500 | 14 000 | 31.05.2018 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 349 800 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 250 | 300 | 75 000 | 3 |
|  | Stabilizace hranic pozemků | bod | 450 | 60 | 27 000 |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 375 | 350 | 131 250 | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 233 250 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 543 800 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 349 800 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 233 250 Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 126 850 Kč |
| DPH | 236 639 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 363 489 Kč |
| 1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum |
| Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.10.2017 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………… | …………………………………………………. |
| Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky | Ing. Karel Vondráček, jednatel |