- DODATEK Č. 1

- SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY

- (dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Pobočka Kladno

zastoupený:	Ing. Ivanou Capouškovou, vedoucí Pobočky Kladno

Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  	Ing. Ivana Capoušková

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Olga Petriščáková

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Dodavatelem:                                                         Vodohospodářské stavby,

společnost s ručením omezeným

zastoupený:                                            	    Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem

Vilémem Řáhou, jednatelem

Ing.Jiřím Kavanem, prokuristou

Adresa:	    Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

tel./fax:

e-mail:

ID DS:	   xm9a5kh

v technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Pavel procházka, autorizovaný inženýr

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  oddíl vložka .

(dále jen „dodavatel“)

Uvedenou smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Název díla:    Výstavba, rekonstrukce polních cest C1b) a C2 Okoř

Místo stavby: k.ú. Okoř, pozemky p.č. 531, 527

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vypracován na základě žádosti dodavatele o posunutí termínu dokončení díla z důvodu pozdějšího provedení napojení sjezdu z asfaltobetonu na silnici III. třídy,  které bude provedeno vzhledem k aktuální vytíženosti asfaltérských firem v termínu 22. 11. – 24. 11. poddodavatelem.

Čl.V  Doba plnění

Původní termíny:

- Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2017.

- Dílo bude provedena v následujících termínech:

- Termín dokončení stavebních prací:                                   13. 11. 2017

- Termín ukončení předání a převzetí díla nejpozději:	  15. 11. 2017

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

1.  Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2017.

5.  Dílo bude provedena v následujících termínech:

c.   Termín dokončení stavebních prací:                                   30. 11. 2017

d.   Termín ukončení předání a převzetí díla nejpozději:          30. 11. 2017

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

- Závěrečná ustanovení

1.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č.j. objednatele 7/2017-537204.

2.     	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.     	Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých objednatel po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení a 2 vyhotovení dodavatel.

4.     	Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

5. 	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců objednavatele.

Objednatel					      Dodavatel

| V Kladně, dne | V Teplicích, dne |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Ivana Capoušková | Ing. Pavel Procházka |

vedoucí Pobočky Kladno			       jednatel

Státní pozemkový úřad