DODATEK č. 568-2015-504204/4

č.j. SPU 043035/2018

ke smlouvě o dílo č. 568-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kundratice u Přimdy uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

GEOREAL spol. s r.o.

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel

Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. Upřesnění POčtu měrných jednotek

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 5.1.2018 č.j. SPU 585006/2017/Com se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1.1 – Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění takto:

| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.1 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 20 | 16 |
| 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 262 | 10 |
| 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 16 |

Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:

| Dílčí část | Původní cena v Kč bez DPH | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1.1. | 6 000,00 | 4 800,00 |
| 3.2.1.2 | 36 680,00 | 1 400,00 |
| 3.2.1.3. | 6 000,00 | 4 800,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 6 – Kundratice u Přimdy ke smlouvě takto:

|  |  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 900 | 4 500 | 31.5.2016 |
|  |  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |  |
| 3.1.2. |  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty | ha | 270 | 700 | 189 000 | 31.5.2016 |
| 3.1.3. |  | Rozbor současného stavu | ha | 270 | 200 | 54 000 | 31.7.2016 |
|  |  | Vodohospodářská studie | ha | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |  |
| 3.1.4. |  | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 120 | 1 000 | 120 000 | 30.9.2016 |
| 3.1.5. |  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.1.6. |  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 262 | 250 | 65 500 | 31.7.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 433 000 | 31.7.2017 |
| 3.2. |  | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 262 | 400 | 104 800 | 31.1.2018 |
| 3.2.1.1. |  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 16 | 300 | 4 800 |  |
|  |  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | - | - | - |  |
| 3.2.1.2. |  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 140 | 1 400 |  |
| 3.2.1.3. |  | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 16 | 300 | 4 800 |  |
| 3.2.1.4. |  | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | - | - | - |  |
| 3.2.2. |  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 262 | 750 | 196 500 | 33.3.2019 |
| 3.2.3. |  | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | 1 500 | 6 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 318 300 | 30.6.2019 |
| 3.3 |  | Mapové dílo | ha | 262 | 440 | 115 280 | do 3 měsíců od nabytí PM 1. R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 115 280 |  |
| 3.4 |  | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb. | 100 bm | 140 | 300 | 42 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 42 000 |  |
|  | Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |

|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 433 000,00 | 433 000,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 355 980,00 | 318 300,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 115 280,00 | 115 280,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Celková Cena bez DPH | 946 260,00 | 908 580,00 |
| DPH v Kč | 198 715,00 | 190 802,00 |
| Celková Cena s DPH v Kč | 1 144 975,00 | 1 099 382,00 |

- 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne						         V Plzni dne

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež							Martin Vondráček, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o

Státní pozemkový úřad