## List1
Příloha k SoD - KoPÚ v k.ú. Brantice (Příloha č. 3 k ZD)
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 847
1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 15
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 15
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb | ha | 847
1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 435
1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 30
1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 847
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); Dokumentace technického řešení PSZ | ha | 847
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 55
| Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 10
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro navrhované opatření PSZ | 100 bm | 185
| Předběžný inženýrsko-geologický průzkum | ks | 3
2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 847 |  |  | 36
2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 |  |  | do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 100 |  |  | do 12 měsíců od zápisu do KN, nejpozději do 1.1.2019
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 847 |  |  | do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
1)Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V Ostravě dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Aleš Uvíra ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj |  | statutární orgán zhotovitele