## List1
Příloha č. 3 ZD - KoPÚ v k.ú. Krasov (Nedílná součást SoD)
| Hlavní celek / dílčí celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 36
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 19
3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU včetně liniových staveb | ha | 1490 |  |  |  | 2015-01-01 | 38 | 2018-03-01
3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 1490
3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 418
3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 30
3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1490 |  |  | 28
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1490
3.2.1.1. | Inženýrsko - geologický průzkum | ks | 3
3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 70
3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 100
3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | ha | 5
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1490 |  |  | 38
3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
3.3 | Mapové dílo
3.3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1490 |  |  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R / nejpozději do 30. 9. 2018
3.3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 100 |  |  | do 12 měsíců od zápisu do KN (nejpozději do 30. 9. 2019)
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
1)Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V Ostravě dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj |  | statutární orgán zhotovitele