## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Horní Bojanovice
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 |  | 0
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 361 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 350 |  | 0
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 285 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 157 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 80 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 711 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
| Studie odtokových poměrů | ha | 0
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 711 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 711 |  | 0 | xx.xx.xxxx 1)
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 100 |  | 0
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 150 |  | 0
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 20 |  | 0
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 705 |  | 0 | 29.4.2022
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 |  | 0 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.6. | Mapové dílo | ha | 711 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
V Brně dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Jan Ševčík |  | Jméno, příjmení
ředitel KPÚ pro JmK
1) Závazné termíny plnění dílčích/hlavních částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.