## List1
Příloha č. 4
PODROBNÝ PŘEHLED PLNĚNÍ
k veřejné zakázce s názvem:
„Vypracování projektové dokumentace na stavbu polních cest v k.ú. Oblajovice, Košice, Meziříčí, Horusice, Zvěrotice, Božejovice, Hvožďany, Myslkovice, Řípec na základě schválených návrhů pozemkových úprav“
Část | Katastrální území | Označení polní cesty | Cena bez DPH [Kč] | DPH [Kč] | Cena včetně DPH [Kč] | Cena za dílčí část Plnění bez DPH [Kč] | DPH [Kč] | Cena za dílčí část Plnění včetně DPH [Kč] | Termín předání Plnění dle čl. 3.1.2 smlouvy o dílo
1. | Meziříčí | SÚ 6 | [6 empty] | 2018-11-30
SÚ 7
SÚ 9
2. | Zvěrotice | HC 4 | [6 empty] | 2019-01-31
3. | Košice u Soběslavi | HC-6 | [6 empty] | 2019-02-28
HC-7
4. | Horusice | část C 16 | [6 empty] | 2019-02-28
C 17
5. | Řípec | C1 | [6 empty] | 2019-04-30
6. | Myslkovice | CVS 14 | [6 empty] | 2019-05-31
CVS 15
7. | Hvožďany u Bechyně | HPC 7 | [6 empty] | 2019-05-31
HPC 9
HPC 10
PC 46
PC 47
8. | Božejovice | C24 | [6 empty] | 2019-07-31
C48
C68
C69
9. | Oblajovice | HPC 1 | [6 empty] | 2019-08-31
VPC-4
VPC-6
DPC-1
Celkem