DODATEK č. 565-2015-504204/4

č.j. SPU 567451/2017

ke smlouvě o dílo č. 565-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Damnova uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

GEOREAL spol. s.r.o

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, Martin Vondráček

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. Upřesnění POčtu měrných jednotek

Na základě žádosti a kalkulace víceprací firmy GEOREAL spol. s r.o. ze dne 15.11.2017 č.j. SPU 544697/2017, která reagovala na skutečnosti, které vyvstaly až při projednávání plánu společných zařízení, byla přidána do přílohy č. 1 ke SoD dílčí část 3.2.1.5. vypracování „Dokumentace technického řešení na vodohospodářské opatření“. Dále se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.2. Návrhové práce, dílčí části  3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření takto:

| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ks | 0 | 4 |
| 3.2.1.5. Vypracování Dokumentace technického řešení vodohospodářského opatření | ks | 0 | 1 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 5 – Bezděkov u Damnova ke smlouvě takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 500 | 5 000 | 31.7.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty | ha | 500 | 500 | 250 000 | 31.7.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 500 | 120 | 60 000 | 31.8.2016 |
|  | Vodohospodářská studie | ha | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 142 | 880 | 124 960 | 31.12.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 480 | 140 | 67 200 | 31.3.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 507 160 | 31.3.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 480 | 300 | 144 000 | 30.9.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 20 | 300 | 6 000 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ks | 4 | 6 000 | 24 000 |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 480 | 80 | 38 400 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 300 | 6 000 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.1.5. | Vypracování Dokumentace technického řešení vodohospodářské stavby | ks | 1 | 50 000 | 50 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 480 | 500 | 240 000 | 31.7.2019 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 1 500 | 4 500 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 512 900 | 31.10.2019 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 480 | 300 | 144 000 | do 3 měsíců od nabytí PM 1. R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 144 000 |  |
| 3.4 | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb. | 100 bm | 250 | 290 | 72 500 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 72 500 |  |

|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 507 160,00 | 507 160,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 438 900,00 | 512 900,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 144 000,00 | 144 000,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 72 500,00 | 72 500,00 |
| Celková Cena bez DPH | 1 162 560,00 | 1 236 560,00 |
| DPH v Kč | 244 138,00 | 259 678,00 |
| Celková Cena s DPH v Kč | 1 406 698,00 | 1 496 238,00 |

3. změna termínů plnění dílčích částí díla

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení		30.06.2018		30.09.2018

3.2.1.1. Předběžný geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

Předběžný geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření										30.06.2018		30.09.2018

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty							30.06.2018		30.09.2018

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami						30.06.2018		30.09.2018

3.2.1.4	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					30.06.2018		30.09.2018

3.2.1.5. Vypracování Dokumentace technického řešení vodohospodářské stavby

30.09.2018

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

30.04.2019		31.07.2019

4. ZMĚNA termínU plnění ucelených částí

Termín plnění uvedené v Čl.V. odst. 4 SoD se mění takto:

Návrhové práce -    původní doba dokončení: 31.07.2019

- nová doba dokončení: 31.10.2019

5. ZDůvodnění změny

Výše uvedené změny vznikly na základě projednání PSZ, kdy jako priorita sboru zástupců vlastníků vzešel požadavek na vodohospodářské opatření, která původně ve SoD nebyly požadovány.

- 6. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne						         V Plzni dne

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Martin Vondráček,

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel

Státní pozemkový úřad					GEOREAL spol. s r.o.