## List1
Příloha č. 1 ke SOD č. obj. ….., č. zhotov. …..
Výkaz činností k nabídkové ceně "Komplexní pozemkové úpravy Možděnice"
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 382
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole | bod | 8
| Návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 14
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření | ha | 382
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace | 100 bm | 74
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace | 100 bm | 55
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 20
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6 ) | ha | 382
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK, orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 382
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně ploch s trvalými a lesními porosty | ha | 382
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumů a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 75
2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 382
2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 80 |  |  | do 2 měsíců
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 330
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN | ha | 382 |  |  | do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  | Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | Kč
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | Kč
DPH |  |  |  |  | Kč
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | Kč
1) | Termín ukončení- v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum. Termín u fakturačního celku 1.1. stanoví dodavatel až po termínu zaměření polohopisu a obvodů. Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel při stanovení termínu plnění jednotlivých fakturačních celků nepoužíval měsíce listopad a prosinec.
Za objednatele: |  |  | Za zhotovitele:
V Chrudimi dne ………………………... |  |  | V …………………. dne ………………………...
………………………………………… |  |  | …………………………………………………………………
Ing. Iva Bosáková |  |  | statutární orgán
vedoucí Pobočky Chrudim