Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 15/2012

Smluvní strany:

Objednatel:					ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Žďár nad Sázavou

Adresa:					Strojírenská 12/1208

591 01 Žďár nad Sázavou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:						01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:					GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa:					Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:						25227751 / CZ25227751

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.2, kterým se mění smlouva č. 15/2012 ze dne 20.8.2012 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otín u Měřína.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.11.2014 o posunutí termínu etapy 2.1. Vypracování plánu společných zařízení a etapy 2.5. Vypracování návrhu nového spořádání pozemků, se z důvodu chybějících vyjádření orgánu ŽP, které je nezbytné pro změny druhů pozemků mění termíny dokončení jednotlivých etap zpracování uvedených v příloze č. 1 smlouvy takto:

|  | Etapa | Termín dokončení |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu vypracování) | 30.3.2015 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 30.9.2015 |

Odůvodnění: Dodatkem č.1 byl rozšířen obvod o pozemky vlastníka uceleného areálu s rozlohou 55 ha. Nesoulady druhů pozemků se týkají právě této části. Rozsah těchto nesouladů si vyžaduje pečlivý přístup. Vyjádření MěÚ Velké Meziříčí, odboru ŽP, dosud nebylo získáno.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 3.12.2014				V Plzni dne ……………………

……………………………………………..			…………………………………………………..

Ing. Jiří Klusáček					Ing. Zdeněk Hrubý

za objednatele		   				za zhotovitele