## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bystřice pod Hostýnem | [5 empty] | Příloha č. 3
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 30 |  |  | xx měsíců
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 448 |  |  | xx měsíců
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 105
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 87 |  |  | xx měsíců
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 227
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 199 |  |  | xx měsíců
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 20 |  |  | xx měsíců
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 553 |  |  | xx měsíců
| Studie odtokových poměrů | ha | 0 |  |  | xx měsíců
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 553 |  |  | xx měsíců
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 20 měsíců
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 553 |  |  | xx měsíců
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 122
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 200
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 526 |  |  | 40 měsíců
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 553 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Česká republika - Státní pozemkový úřad |  | Jméno, příjmení
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
Závazné termíny plnění dílčích částí díla budou stanoveny dodavatelem při respektování níže uvedených podmínek stanovených v zadávací dokumentaci - viz body:
3.2.3. Dodavatel je povinen stanovit termín dokončení dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu tak, aby nejméně o jeden měsíc předcházel termínu dokončení dílčích částí 3.4.2. a 3.4.3. 3.2.4. Dodavatel je povinen stanovit termín dokončení dílčí části 3.4.2. Podrobné měření polohopisu a termín dokončení dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu tak, aby nejméně o čtyři měsíce předcházel termínu dokončení dílčí části 3.4.3. 3.2.5. Dodavatel je povinen stanovit termín dokončení hlavního celku 3.4. Přípravné práce nejpozději do 20 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo. 3.2.6. Dodavatel je povinen stanovit termín dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků nejpozději do 40 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo. 3.2.7. Termíny dodavatel stanoví formou uvedení počtu měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo. Ve smlouvě o dílo, která bude uzavřena na základě tohoto výběrového řízení, budou počty měsíců nahrazeny odpovídajícím konkrétním datem 15. dne v daném měsíci. 3.2.8. Termíny dokončení dílčích částí budou stanoveny v logické postupné časové návaznosti na termíny dokončení jednotlivých hlavních celků tzn., že např. termíny dokončení jednotlivých dílčích částí nemohou být totožné s termínem dokončení posledního hlavního celku.