DODATEK č. 557-2015-504204/3

č.j. SPU 160710/2018

ke smlouvě o dílo č. 557-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Nahý Újezdec uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

Ing. Helena Krausová

Adresa: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 72274433/CZ7056022215

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. změna termínů plnění dílčích částí díla

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení		31.3.2018		30.06.2018

3.2.1.1. Předběžný geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

31.3.2018		30.06.2018

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty							31.3.2018		30.06.2018

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami						31.3.2018		30.06.2018

3. ZDůvodnění změny

Důvodem pro uzavření dodatku ke smlouvě je účast osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele, včetně dalších klíčových zaměstnanců zhotovitele na dopravní nehodě, kdy odstranění zdravotních následků je spojeno s pracovní neschopností těchto osob.

- 4. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

V Plzni dne		        					V Plzni dne

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad