Spise. 2VZ4782/2012-130722 Č.j.SPU 045315/2013

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1285-2012-130722 ze dne 27.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Sedlice u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:

- Objednatel:

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8,326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing, Ivo Radou, pověřeným ředitelem

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice Zastoupený: Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky,

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

Fax: xxx

E-mail: xxx

- Zhotovitel:

AGROREAL CZ s.r.o.

Se sídlem: Kaprova 14,110 00 Praha 1 - Josefov

Zastoupený: Ing. Vladimírem Baierem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 49791389

DIČ: CZ49791389

Telefon: xxx

Fax: xxx

E-mail: xxx

zapsaný v oddíle C, vložky 97637, den zápisu 26.1.1994 v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze

2. Předmět dodatku ě. 1

  - Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VIL smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21%.

  - V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VIL 1 takto:

Cena za provedení díla Je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1285/2012-130722 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění. Část 2) KPÚ v k.ú. Sedlice u Domažlic, okres Domažlice se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s DPH 20% celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 144 | 200 | 28 800 | 34 560 | 30.9.2012 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 144 | 50 | 7 200 | 8 640 | 30.11.2012 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 144 | 800 | 115 200 | 138 240 | 30.11.2012 |
|  | Ucelená část, fakturační celek'^ | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s DPH 21% celkem v Kč | Termín plnění |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100 bm | 95 | 1 500 | 142 500 | 172 425 | 30.6.2013 |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 144 | 200 | 28 800 | 34 848 | 31.3.2014 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1 .-1.5.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 322 500 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 144 | 600 | 86 400 | 104 544 | 30.11.2014 |

| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 144 | 600 | 86 400 | 104 544 | 30.9.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 172 800 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 144 | 1 000 | 144 000 | 174 240 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 144 | 500 | 72 000 | 87 120 | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) vKč bez DPH |  |  |  |  |  | 216 000 |

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem ( III. 1.1.-1.5.) bez DPH v Kč | 322.500,- |
| 2. Návrhové práce celkem (III. 2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 172.800,- |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (III. 3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 216.000,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 711.300,- |
| DPH v Kč | 147.861,- |
| Celková cena včetně DPH v Kč | 859.161,- |

3. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 27.2.2013

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

…………………………………				……………………………..

Ing. Ivo Rada							Ing. Vladimír Baier

pověřený ředitel  	 				             jednatel společnosti

Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj		AGROREAL CZ s.r.o.