Spis č. 2VZ4782/2012-130722

Č.j. SPU 488590/2015

Dodatek č. 3

Ke smlouvě o dílo č. 1285/2012-130722 ze dne 27.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Sedlice u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:

- Objednatel:

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem:	Náměstí Generála Píky 8,326 00 Plzeň

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČ:	01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Pobočka Domažlice

Se sídlem:	Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice

Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení:  xxx

Číslo účtu:	xxx

Telefon:	xxx

Fax:	xxx

e-mail:	xxx

- Zhotovitel:

AGROREAL CZ s.r.o.

Se sídlem:	Kaprova 14,110 00 Praha 1 - Josefov

Zastoupený:	Ing. Lubošem Kalčíkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:  xxx

Číslo účtu:	xxx

IČ:	49791389

DIČ:	CZ49791389

Telefon:	xxx

Fax:	xxx

E-mail:	xxx

zapsaný v oddíle C, vložky 97637, den zápisu 26.1.1994 v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze.

2. Předmět dodatku č. 3

  - Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 1285/2012-130722, která je vyvolaná Žádostí zhotovitele o změnu termínu fakturačního celku 2.2 ze dne 8.9.2015 č.j. SPU 472199/2015. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění fakturačního celku 2.2 z původního termínu ukončení 30.9.2015 na termín ukončení 30.11.2015.

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s 20% DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 144 | 200,- | 28.800,- | 34.560,- | 30.10.2012 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 144 | 50,- | 7.200,- | 8.640,- | 30.11.2012 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 144 | 800,- | 115.200,- | 138.240,- | 30.11.2012 |
|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s 21% DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | lOObm | 62 | 1.500,- | 93.000,- | 112.530,- | 30.6.2013 |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 134 | 200,- | 26.800,- | 32.428,- | 31.3.2014 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 271.000,- |

Příloha č. 1 SOD č. 1285/2012-130722- Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění v k.ú. Sedlice u Domažlic se mění takto:

| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. 2.2. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 134 | 600,- | 80.400,- | 97.284,- | 30.11.2014 |
|  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 134 | 600,- | 80.400,- | 97.284,- | 30.11,2015 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 160.800,- |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou vyzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 134 | 1.000,- | 134.000,- | 162.140,- | . 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 134 | 500,- | 67.000,- | 81.070,- | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 201.000,- |

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1.přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH v Kč | 271.000,- |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 160.800,- |
| a.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 201.000,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 632.800,- |
| DPH v Kč | 131.376,- |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 764.176,- |

3. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro  objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 21.9.2015

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

…………………………………				……………………………..

Ing. Jan Kaiser						Ing. Luboš Kalčík

vedoucí Pobočky Domažlice  	 			jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad 					AGROREAL CZ s.r.o.