Dodatek č. 4

Ke smlouvě o dílo č. 1285/2012–130722 ze dne 27.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení)komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v platném znění) v katastrálním území Sedlice u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:

  - Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem:		Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: 	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČO:		01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem:		 Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: 	 Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: 	 xxx

Telefon: 		 xxx

E-mail:		 xxx

a

  - Zhotovitel:

AGROREAL CZ s.r.o.

Se sídlem: 	 Kaprova 14, 110 00 Praha 1 – Josefov

Zastoupený: 	 Ing. Lubošem Kalčíkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: 	 xxx

IČO: 		 49791389

DIČ:		 CZ49791389

Telefon: 		 xxx

E-mail: 		 xxx

zapsaný v oddíle C, vložky 97637, den zápisu 26. 01. 1994 v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze.

2. Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 1285/2012-130722, která je vyvolaná „ Písemným záznamem o uplatnění méněslužeb“ u fakturačního celku č. 3.1. ze  dne  27.4.2018 č.j. SPU 231599/2018. Na základě přijatých žádostí o vytyčení hranic včetně stabilizací se mění výměra vytyčovaných pozemků z původních 134 ha = 134 MJ na současných 24 ha = 24 MJ, tedy o 110 ha, tj. o 110 MJ méně. Původní hodnota fakturačního celku č. 3.1. byla 134.000,- Kč bez DPH a nově bude mít hodnotu 24.000,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb  činí 110.000,- Kč bez DPH.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 1285/2012-130722– Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění v k.ú. Sedlice u Domažlic, okres Domažlice se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek1) | MJ 1) | Počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Cena s 20% DPH celkem v Kč |  | Termín plnění |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 144 |  | 200,- |  | 28.800,- |  | 34.560,- |  | 30.10.2012 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 144 |  | 50,- |  | 7.200,- |  | 8.640,- |  | 30.11.2012 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 144 |  | 800,- |  | 115.200,- |  | 138.240,- |  | 30.11.2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ucelená část, fakturační celek¹⁾ | MJ¹⁾ | Počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Cena s 21% DPH celkem v Kč |  | Termín plnění |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 62 |  | 1.500,- |  | 93.000,- |  | 112.530,- |  | 30.6.2013 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 134 |  | 200,- |  | 26.800,- |  | 32.428,- |  | 31.3.2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 271.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 134 |  | 600,- |  | 80.400,- |  | 97.284,- |  | 30.11.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 134 |  | 600,- |  | 80.400,- |  | 97.284,- |  | 30.11.2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 160.800,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 24 |  | 1.000,- |  | 24.000,- |  | 29.040,- |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 134 |  | 500,- |  | 67.000,- |  | 81.070,- |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 91.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 271.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.800,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.000,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 522.800,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.276,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 631.076,- |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 15. 05. 2018				V Domažlicích dne 15. 05. 2018

Za objednavatele: 					Za zhotovitele:

………………………………………..                              …………………………………..

Ing. Jan Kaiser					         	Ing. Luboš Kalčík

vedoucí Pobočky Domažlice                                         jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad 				         	AGROREAL CZ s.r.o.