Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 34-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Zichov, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: 	Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: 	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

IČO: 		01312774

DIČ:		Není plátce DPH

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: 	Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: 	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Magdaléna Rojtová

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: 	 xxx

Telefon: 		 xxx

E-mail: 		 xxx

a

1.2 Zhotovitel:

GRID a spol., a.s.

se sídlem: 	Lucemburská 1170/07, 130 00 Praha 3

zastoupený: 	Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu:	 xxx

IČO: 		 61251437

DIČ: 		 CZ61251437

Telefon: 		 xxx

E-mail: 		 xxx

ID DS:		 ftjebx5

2. Předmět dodatku č. 3

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 34-2013-504202, která je vyvolaná „Žádostí zhotovitele o změnu termínu fakturačního celku 2.2. ze dne 28.4.2016 č.j. 224808/2016. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění fakturačního celku 2.2. z původního termínu ukončení 31.5.2016 na nový termín ukončení 31.10.2016.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 34-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 2) KoPÚ v k.ú. Zichov, okres Domažlice se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 110 | 100 |  | 11 000 | 30.4.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 110 | 50 |  | 5 500 | 30.6.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | **** | **** |  | ***** |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 110 | 790 |  | 86 900 | 30.6.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 105 | 800 |  | 84 000 | 30.11.2014 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 17 | 900 |  | 15 300 | 30.11.2014 |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 102 | 190 |  | 19 380 | 31.3.2015 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH | 222 080 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 102 | 480 |  | 48 960 | 30.11.2015 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 102 | 700 |  | 71 400 | 31.10.2016 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH | 120 360 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 30 | 800 |  | 24 000 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 102 | 380 |  | 38 760 | 2 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 62 760 |
| Rekapitulace |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 222 080,00 |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 120 360,00 |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 62 760,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 405 200,00 |
| DPH v Kč | 85 092,00 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 490 292,00 |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne: 04. 05. 2016

Za objednatele:						Za dodavatele:

………………………………………..                            	…………………………………..

Ing. Jiří Papež				           			Ing. Zdeněk Štefka

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                        	předseda představenstva

Státní pozemkový úřad  	                         	        	GRID a spol., a.s.