## List1
Příloha k SoD - KoPÚ Mlýnický Dvůr
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 160 |  |  | 29.2.2016
1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 5 |  |  | 15.6.2015
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 10
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v celém obvodu KoPÚ včetně lesních a jiných porostů a včetně zaměření liniových staveb | ha | 160 |  |  | 30.9.2015
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a 92 vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 89 |  |  | 30.10.2015
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 24 |  |  | 30.10.2015
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 20 |  |  | 29.4.2016
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 160 |  |  | 29.4.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 160 |  |  | 30.6.2016
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně ploch s trvalými a lesními porosty | ha | 20 |  |  | 30.6.2016
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 60 |  |  | 30.6.2016
2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 160 |  |  | 31.3.2017
2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  |  | 31.5.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 60 |  |  | do 12 měsíců od R2*
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 160 |  |  | do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
* R2 = pravomocné rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
V Ústí nad Orlicí dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Hana Jeníčková, PhD. vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí |  | statutární orgán zhotovitele