## KPÚ
Příloha č. 1 ke SOD č. obj. ..........., č. zhot. ................., KoPÚ v k.ú. Lukov u Bíliny
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 628
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 10
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 3
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 628
1.4. | Stanovení a vyšetření obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ | 100bm | 168
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 945
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 6
1.5. | Zjišťování a vytyčení hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 149
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 180
1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 628
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 628
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společ. zař. pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů | ha | 55
2.3. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 628
2.4. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 890 |  |  | do 3 měsíců
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 610
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 628 |  |  | do 3 měsíců
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V Teplicích dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | ………………………………………………………………………
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj