## List1
KoPÚ Moravská Třebová
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 60 |  |  | doplní uchazeč
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5
3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU (v trvalých porostech i mimo trvalé porosty) | ha | 790 |  |  | doplní uchazeč
3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 |  |  | doplní uchazeč
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 |  |  | není předmětem této VZ
3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 790 |  |  | doplní uchazeč
3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 790 |  |  | doplní uchazeč
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 2018-03-31
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 790 |  |  | 30.6.2018
3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 40
3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60
3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 790 |  |  | doplní uchazeč
3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 1 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 2019-05-31
3.3 | Mapové dílo | ha | 790 |  |  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 |  |  | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
V …………… dne |  | V ………………... dne
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Upozornění na požadavky uvedené v bodech 3.2. a 14.2.2. zadávací dokumentace :
Zadavatel požaduje, aby termíny dokončení jednotlivých dílčích částí byly řazeny vzestupně.
Žádný termín plnění jednotlivých fakturačních celků nebude stanoven v období měsíců říjen, listopad a prosinec.